广西壮族自治区柳州市

卫生和计划生育委员会文件

柳卫医〔2017〕3号

关于印发《柳州市卫生计生委关于落实自治区“光明行动”医疗扶贫工程工作方案》的通知

各县（区）卫计局，柳东新区、阳和工业新区卫计办，市红十字会医院：

根据自治区卫生计生委“光明行动”医疗扶贫工程实施方案要求，我委制定了《柳州市卫生计生委关于落实自治区“光明行动”医疗扶贫工程工作方案》，请各单位认真贯彻落实。

2017年1月16日

柳州市卫生计生委关于落实自治区“光明行动”

医疗扶贫工程工作方案

为贯彻落实《自治区卫生计生委“光明行动”医疗扶贫工程实施方案的通知》（桂卫医发〔2016〕47号）要求，把各项工作落到实处，特制定本方案。

一、工作目标

对2016年柳州市建档立卡因病致贫因病返贫人口中284名（见附件1）白内障患者，按照“属地管理、落实责任、工作到位”的要求，制定工作方案，将白内障患者复明治疗落实到具体医疗机构，明确手术时间表，于2017年6月前完成白内障患者免费复明治疗任务。

二、主要措施

（一）成立工作协调机构。我委已成立由主任任组长、分管副主任为副组长、各相关科室负责人为成员的工作协调小组，小组下设办公室，办公室设在委医政医管科，负责统筹协调因病致贫因病返贫人口中白内障患者复明各项工作，确保各项措施落到实处。各相关县（区）卫计局要成立相应协调机构，确保本县区工作得到落实。

（二）建立筛查机制，明确手术对象。各县区要按照自治区要求，因地制宜建立本县区筛查机制，逐个动员患者进行相关检查，做好筛查工作登记，明确手术患者名单，编制手术者名册，做好告知手术风险及并发症等术前沟通。筛查工作于2017年3月底前完成。

（三）确定手术定点医院。我委指定柳州市红十字会医院为市级定点医院，主要承接市区手术对象的手术任务，可根据各县的需要，对各县需要市级支持的患者进行手术，前提是各县卫计局要做好患者沟通工作。各县卫计局要明确县级定点医院，于2017年1月20日前将定点医院信息报委医政医管科备案（见附件3）。各定点医院要按自治区要求，明确手术人数，制定进度表，按期完成任务。

（四）做好信息报送。各县区卫生计生局医政股负责人为县区工作联络人员，凡开展此项目的定点医院要指定一名为定点医院联络员，负责协调本单位项目工作，并于每月20日前将本医院开展的贫困白内障手术情况（见附件4）报市卫生计生委医政医管科，我委汇总全市情况后报自治区。

三、保障机制

（一）成立市级专家技术指导组。我委已成立市级专家技术指导组（详见附件2），负责指导部分县级定点医院工作。

（二）保障经费。因病致贫因病返贫人口中白内障患者住院费用除新农合报销外自费部分，自治区财政给予适当补贴，自治区已经下达工作经费，我委将根据各县区患者人数将经费拨付到各县区。

（三）实施考核评估。我委将按照自治区要求对该项目进行考核评估，对于玩忽职守，不履行职责的单位和个人，将严格追责。

（四）加强政策宣传。各县区要通过多种形式，围绕“光明行动”医疗扶贫工程，利用各级医疗机构开展广泛宣传，营造全社会参与医疗扶贫的良好舆论环境和社会氛围。

委医政医管科项目联系人：刘  敏；

联系电话：0772-2823113，电子邮箱：lzwsjyzk@126.com。

附件：1.柳州市因病致贫因病返贫人口白内障患者人数统计表

2.市级专家技术指导组成员名单

3.柳州市“光明行动”医疗扶贫工程定点医院信息汇总表

4.柳州市“光明行动”医疗扶贫工程实施手术情况登记表

附件1：

柳州市因病致贫因病返贫人口白内障患者

人数统计表

| 序号 | 行政区划 | 合计 | 白内障患者年龄分布 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁以上 |
| 1 | 柳南区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 柳北区 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 柳江县 | 15 | 0 | 2 | 13 |
| 4 | 柳城县 | 41 | 0 | 2 | 39 |
| 5 | 鹿寨县 | 22 | 1 | 1 | 20 |
| 6 | 融安县 | 58 | 0 | 6 | 52 |
| 7 | 融水苗族自治县 | 89 | 0 | 6 | 83 |
| 8 | 三江侗族自治县 | 54 | 0 | 7 | 47 |
| 9 | 柳东新区 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 阳和新区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳州市 |  | 284 | 1 | 25 | 258 |

附件2：

市级专家技术指导组成员名单

组  长：市红十字会医院  唐柳松  副院长 13977283871

组  员：市红十字会医院  荣德彦  主任医师 13788223256

市红十字会医院  韦乐强 副主任医师15807720586

市红十字会医院  黄红波 副主任医师13078062112

市级定点医院联系人：黎巧玲（眼科病区护士长13707804163）

附件3：

柳州市“光明行动”医疗扶贫工程定点医院信息汇总表

| 序号 | 区划名称 | 医院名称 | 联络员 | 手机号码 | 医院转账信息（账号、开户行） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳南区 | 市红十字会医院 |  |  |  |  |
| 2 | 柳北区 | 市红十字会医院 |  |  |  |  |
| 3 | 柳东新区 | 市红十字会医院 |  |  |  |  |
| 4 | 柳江县 | 柳江县人民医院 |  |  |  |  |
| 5 | 柳城县 | 柳城县人民医院 |  |  |  |  |
| 6 | 鹿寨县 | 鹿寨县人民医院 |  |  |  |  |
| 7 | 融安县 | 融安县人民医院 |  |  |  |  |
| 8 | 融水县 | 融水县人民医院 |  |  |  |  |
| 9 | 三江县 | 三江县人民医院 |  |  |  |  |

附件4

柳州市“光明行动”医疗扶贫工程实施手术情况登记表

| 序号 | 县（区） | 住院号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 手术日期 | 总费用 | 自费费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表统计已经完成手术患者信息，请各医院联络员每月20日前上报至委医政医管科邮箱。