## Sheet1
三江县发展和改革局2013-2020年扶贫（以工代赈）资产移交清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目实施地点 | 项目负责人 | 资金投入 |  |  |  |  | 批复文号 | 中标单位 | 中标金额 | 项目实施情况 |  |  | 决算审定金额 | 权属单位
[5 empty] | 专项资金 | 整合资金 | 行政部门资金 | 社会帮扶资金 | 自筹资金 |  |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 验收时间
1 | 独峒镇高亚村三面光渠道 | 1.84KM三面光水渠 | 三江县独峒镇 | 三江县发改局 | 51.6109 |  |  |  |  | 桂财农〔2014〕254号 | 广西万鑫建设有限公司三江分公司 | 46.9378 | 2015.03.12 | 2015.05.12 | 2015.12.13 | 52.6025 | 三江县 发改局
2 | 三江县独峒镇高定人行桥 | 桥长27延米，宽4.5米 | 三江县独峒镇 | 三江县发改局 | 5 |  |  |  |  | 桂整合〔2019〕63号 | 广西万鑫建设有限公司三江分公司 | 61.3942 |  | 2015.03.01 | 2015.06.19 |  | 三江县 发改局
3 | 独峒镇干冲村牙戈屯归定片水利项目 | 建设30*30农田灌溉支（末）渠道0.239公里,蓄水库挡土墙630m³，渡槽22m。 | 三江县独峒镇 | 三江县发改局 | 41.9726 |  |  |  |  | 桂整合〔2020〕14号 | 广西正晟建设工程有限公司 | 38.7586 | 2020.06.16 | 2020.09.16 | 2020.10.16 | 41.9726 | 三江县 发改局