## Sheet1
三江县发展和改革局2013-2020年扶贫（以工代赈）资产移交清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目实施地点 | 项目负责人 | 资金投入 |  |  |  |  | 批复文号 | 中标单位 | 中标金额 | 项目实施情况 |  |  | 决算审定金额 | 权属单位
[5 empty] | 专项资金 | 整合资金 | 行政部门资金 | 社会帮扶资金 | 自筹资金 |  |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 验收时间
1 | 良口寨依到归途道路 | 新建硬化道路0.656公里 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 16 |  |  |  |  | 桂财农〔2014〕254号 | 三江县建筑工程公司 | 16 | 2016.10.01 | 2016.12.05 | 2017.04.26 | 16 | 三江县 发改局
2 | 良口乡归斗村良柳屯新村道路 | 完成屯级路硬化0.2公里 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 31.0075 |  |  |  |  | 桂财农〔2015〕245号 | 三江县建筑工程公司 | 32.082 | 2016.03.15 | 2016.06.15 | 2017.03.15 | 31.0075 | 三江县 发改局
3 | 良口乡燕茶村燕子至光道路 | 硬化道路1.814公里 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 68.143 |  |  |  |  | 桂财农〔2016〕127号 | 三江县建筑工程总公司 | 67.7343 | 2016.10.01 | 2017.03.01 | 2017.05.05 | 71.4973 | 三江县 发改局
4 | 良口乡良帽村平板涵 | 建长12米，2*2平板涵 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 5 |  |  |  |  | 桂财农〔2016〕127号 | 三江县第二建筑工程公司 | 5 | 2016.08.01 | 2016.11.15 | 2016.11.21 | 5 | 三江县 发改局
5 | 良口村仁塘村下寨桥 | 建桥长30延米，桥面宽4.5米 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 71.44 |  |  |  |  | 桂整合〔2019〕30号 | 三江县天元建筑有限公司 | 69.3376 | 2019.08.13 | 2019.11.30 | 2019.12.18 | 71.44 | 三江县 发改局
6 | 良口乡布糯村布勾道路桥 | 桥长20延米、桥面宽4.5米 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 65.6993 |  |  |  |  | 桂整合〔2019〕63号 | 三江侗族自治县建筑工程公司 | 71.0739 | 2020.02.26 | 2020.07.09 | 2020.07.09 | 65.6993 | 三江县 发改局
7 | 良口乡仁塘村中寨屯家国水利 | 建设25*25农田灌溉支（末）渠道1.44公里 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 29.3168 |  |  |  |  | 桂整合〔2019〕63号 | 三江侗族自治县第二建筑工程公司 | 47.87 | 2020.02.26 | 2020.07.11 | 2020.07.16 | 47.7 | 三江县 发改局
8 | 良口乡仁塘村竹寨屯公陇水利 | 建设40*30农田灌溉支（末）渠道0.9公里 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 18.3832 |  |  |  |  | 桂整合〔2019〕63号 | 三江侗族自治县第二建筑工程公司 | 47.87 | 2020.02.26 | 2020.05.26 | 2020.07.16 | 47.7 | 三江县 发改局
9 | 良口乡仁塘村中寨屯家国村竹寨屯公陇水利设计费 | 水利设计费 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 1.71 |  |  |  |  | 桂整合〔2019〕63号 | [6 empty] | 三江县 发改局
10 | 三江县良口乡仁塘村下寨屯公路桥项目 | 桥梁建设 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 3.1657 |  |  |  |  | 桂整合〔2019〕63号 | [6 empty] | 三江县 发改局
11 | 良口乡仁塘村中寨道路项目 | 完成3幅挡土墙，586.36m³ | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 45.7536 |  |  |  |  | 桂整合〔2020〕14号 | 广西聚众德建筑工程有限责任公司 | 45.7904 | 2020.06.16 | 2020.09.16 | 2020.10.22 | 45.7536 | 三江县 发改局
12 | 良口乡仁塘村上寨道路桥项目（二桥） | 桥长17延米，桥面宽4.5米 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 24.7805 |  |  |  |  | 桂整合〔2020〕14号 | 广西腾英建筑工程有限公司第二分公司 | 24.8157 | 2020.06.16 | 2020.09.09 | 2020.09.16 | 24.7805 | 三江县 发改局
13 | 良口乡南寨村高月片水利项目 | 建设40*30农田灌溉支（末）渠道2.0865公里 | 三江县良口乡 | 三江县发改局 | 34.0548 |  |  |  |  | 桂整合〔2020〕14号 | 广西鸿志建设工程有限公司三江分公司 | 34.1 | 2020.06.16 | 2020.09.28 | 2020.10.28 | 34.0548 | 三江县 发改局