## Sheet1
三江县发展和改革局2013-2020年扶贫（以工代赈）资产移交清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目实施地点 | 项目负责人 | 资金投入 |  |  |  |  | 批复文号 | 中标单位 | 中标金额 | 项目实施情况 |  |  | 决算审定金额 | 权属单位
[5 empty] | 专项资金 | 整合资金 | 行政部门资金 | 社会帮扶资金 | 自筹资金 |  |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 验收时间
1 | 大团至雨朝道路 | 新建硬化道路5.14公里 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 77 |  |  |  |  | 桂财农〔2013〕87号 | 三江县建筑工程总公司 | 71.9564 | 2013.11.01 | 2014.08.01 | 2014.08.28 | 73.0305 | 三江县 发改局
2 | 新建邱里至宇蒙、宇庙道路 | 新建硬化道路7.051公里 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 115.4339 |  |  |  |  | 桂财农〔2013〕304号 | 广西廉凯建筑安装工程总公司 | 103.6716 | 2014.08.01 | 2015.01.01 | 2015.01.25 | 111.6785 | 三江县 发改局
3 | 高基乡塘二至桐叶道路 | 新建硬化道路4.645公里 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 4.0121 |  |  |  |  | 桂财农〔2013〕304号 | 柳州市市政工程集团有限公司三江分公司 | 152.0781 | 2014.05.30 | 2014.08.28 | 2014.12.20 | 150.1062 | 三江县 发改局
4 | 高基乡塘二至桐叶道路 | 新建硬化道路4.645公里 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 55.8593 |  |  |  |  | 桂财农〔2014〕205号 | 柳州市市政工程集团有限公司三江分公司 | 152.0781 | 2014.05.30 | 2014.08.28 | 2014.12.20 | 150.1062 | 三江县 发改局
5 | 高基乡冲干村大田屯平见桥 | 建桥长36延米，桥面宽6.5米 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 75.4111 |  |  |  |  | 桂财农〔2014〕205号 | 三江县建筑工程公司 | 62.018 |  |  | 2016.04.19 | 71.0506 | 三江县 发改局
6 | 高基乡塘二至桐叶道路 | 新建硬化道路4.645公里 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 104.0791 |  |  |  |  | 桂财农〔2014〕254号 | 柳州市市政工程集团有限公司三江分公司 | [5 empty] | 三江县 发改局
7 | 高基乡白郡至红等至宇门道路 | 新建硬化道路8.27公里 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 249.026 |  |  |  |  | 桂财农〔2015〕245号 | 三江县建筑工程公司 | 355.4379 | 2016.12.23 | 2017.05.23 | 2017.11.01 | 346.9573 | 三江县 发改局
8 | 高基乡蓖梳村罗家屯桥 | 桥长18.2延米，桥面宽4.5米 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 48 |  |  |  |  | 桂财农〔2016〕127号 | 三江县建筑工程公司 | 53.9314 | 2016.10.10 | 2017.03.10 | 2017.11.02 | 48 | 三江县 发改局
9 | 高基乡白郡村宇门道路（九麻桥） | 桥长17延米、桥面宽4.5米 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 34.9973 |  |  |  |  | 桂财农〔2016〕243号 | 三江县建筑工程公司 | 27.501 | 2017.05.10 | 2017.10.10 | 2017.11.10 | 27.9968 | 三江县 发改局
10 | 高基乡白郡村宇门桥 | 桥长35延米，桥面宽4.5米 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 62.7347 |  |  |  |  | 桂财农〔2016〕243号 | 三江县建筑工程公司 | 58.914 | 2017.05.04 | 2017.10.10 | 2017.11.10 | 62.7347 | 三江县 发改局
11 | 高基乡白郡至红等至宇门道路 | 新建硬化道路8.27公里 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 10 |  |  |  |  | 桂财农〔2016〕243号 | 三江县建筑工程公司 | 355.4379 | 2016.12.23 | 2017.05.23 | 2017.11.01 | 346.9573 | 三江县 发改局
12 | 高基乡邱里至宇蒙道路桥 | 桥长14延米、桥面宽4.5米 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 25.9063 |  |  |  |  | 桂财农〔2017〕221号 | 三江县第二建筑工程公司 | 25.0946 | 2018.03.03 | 2018.07.02 | 2018.10.30 | 25.9063 | 三江县 发改局
13 | 高基乡拉旦德共屯道路桥 | 桥长13延米、桥面宽4.5米 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 52.9556 |  |  |  |  | 桂财农〔2017〕221号 | 三江侗族自治县建筑工程公司 | 50.1575 | 2018.07.06 | 2018.12.05 | 2018.12.10 | 52.9556 | 三江县 发改局
14 | 高基乡冲干村东山道路桥 | 桥长20延米、桥面宽4.5米 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 65.1381 |  |  |  |  | 桂财农〔2017〕221号 | 三江侗族自治县建筑工程总公司 | 61.2223 | 2018.02.10 | 2018.12.07 | 2018.12.14 | 651381 | 三江县 发改局
15 | 高基乡弓江村弓江至平见道路硬化工程 | 高基乡弓江村弓江至平见道路硬化工程 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 |  | 265 |  |  |  | 桂财农〔2017〕239号 | 三江侗族自治县建筑工程总公司 | 106.5218 | 2017.08.03 | 2018.06.30 | 2018.06.30 | 820 | 三江县 发改局
16 | 高基乡拉旦村十二屯湾至宇朝屯道路硬化 | 完成屯级道路硬化5.0公里 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 130.2306 |  |  |  |  | 桂整合〔2019〕2号 | 三江侗族自治县建筑工程总公司 | 153.8201 | 2019.03.11 | 2019.05.30 | 2019.06.04 | 152 | 三江县 发改局
17 | 高基乡拉旦村罗家桥（蓖梳村） | 桥梁建设 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 1.2942 |  |  |  |  | 桂整合〔2019〕63号 | [6 empty] | 三江县 发改局
18 | 高基乡拉旦村十二屯湾至宇朝屯道路硬化 | 完成屯级道路硬化5.0公里 | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 4.1236 |  |  |  |  | 桂整合〔2019〕63号 | 三江侗族自治县建筑工程总公司 | [5 empty] | 三江县 发改局
19 | 高基乡冲干村东山桥、平见桥水毁项目 | 防护工程300立方米(296.9) | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 23.1644 |  |  |  |  | 桂整合〔2020〕14号 | 广西聚众德建筑工程有限责任公司 | 23.262 | 2020.06.16 | 2020.09.16 | 2020.10.16 | 23.1644 | 三江县 发改局
20 | 高基乡十二屯至宇朝道路水毁项目 | 防护工程500立方米(737.84) | 三江县高基乡 | 三江县发改局 | 45.4683 |  |  |  |  | 桂整合〔2020〕14号 | 广西正晟建设工程有限公司 | 45.4683 | 2020.06.16 | 2020.09.16 | 2020.10.16 | 45.4683 | 三江县 发改局