## 申报表 (上报)
附件2
广西以工代赈示范工程2023年第四批中央预算内投资计划表
序号 | 省（区、市） | 地（市、州） | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完 成投资 | 本次申请 投资 | 是否采取两类综合赈济模式之一实施 | 是否支持重点工程项目配套设施建设 | 备注
[9 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （是/否） | （是/否）
1 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 三江县斗江镇斗江社区甘洞屯小流域（蛇潭至石壁防护堤）治理工程 | 新建两岸防护堤2964米，建设下河步级26座，排水口10座等 | 2023年9月 | 2024年3月 | 总投资 | 1024 |  |  |  | 是 | 否 | 国家乡村振兴重点县
[8 empty] | 中央预算内投资 | 733 | 733
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[8 empty] | 其他投资 | 291

## 申报表 (建议修改)
附件1
广西以工代赈示范工程2023年第一批中央预算内投资计划表
序号 | 市、县（市、区） | 项目名称 | 建设内容和规模 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 本次下达 投资 | 资金安排方式 | 计划带动当地农村群众务工总人数 | 计划发放劳务报酬 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注
[7 empty] | （万元） | （万元） |  | （人） | （万元）
| 广西合计（11项） |  |  |  |  | 总投资 | 8564.61 | 8557
[6 empty] | 中央预算内投资 | 6512 | 6440
[6 empty] | 地方预算内投资 | 438.61 | 177
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 177 | 177
[6 empty] | 其他投资 | 1437 | 1763
一 | 南宁市 （1项） |  |  |  |  | 总投资 | 1124 | 1124
[6 empty] | 中央预算内投资 | 761 | 761
[6 empty] | 地方预算内投资 | 0 | 0
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0
[6 empty] | 其他投资 | 363 | 363
1 | 马山县 | 马山县加方乡福兰河（才罗段）小流域治理工程 | 治理护岸4.338公里，其中主河道3.963公里，支流0.0375公里，建设护岸工程、堰坝工程、机耕桥工程及附属建筑物（包括生活码头、清淤码头、排水涵管等） | 2023年8月 | 2024年4月 | 总投资 | 1124 | 1124
[6 empty] | 中央预算内投资 | 761 | 761 | 直接投资
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[6 empty] | 其他投资 | 363 | 363
二 | 柳州市 （1项） |  |  |  |  | 总投资 | 994.61 | 987
[6 empty] | 中央预算内投资 | 733 | 661
[6 empty] | 地方预算内投资 | 261.61 | 0
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0
[6 empty] | 其他投资 | 0 | 326
1 | 三江侗族自治县 | 三江县斗江镇凤凰村凤凰屯小流域治理工程 | 凤凰河A段和凤凰河支流B段，总治理河长1.522km，新建护岸总长3.025km，清淤疏浚1.522km，同时配套河道附属建筑物14座。 | 2023年8月 | 2024年4月 | 总投资 | 994.61 | 987 |  | 194 | 235.45
[6 empty] | 中央预算内投资 | 733 | 661 | 直接投资
[6 empty] | 地方预算内投资 | 261.61
其他地方财政性建设资金
[6 empty] | 其他投资 |  | 326
三 | 桂林市 （2项） |  |  |  |  | 总投资 | 825 | 825
[6 empty] | 中央预算内投资 | 572 | 572
[6 empty] | 地方预算内投资 | 64 | 64
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0
[6 empty] | 其他投资 | 189 | 189
1 | 资源县 | 资源县河口瑶族乡产业道路水毁修复工程 | 修复塌方7468立方米以及建设挡土墙、排水沟、涵洞等工程 | 2023年8月 | 2024年2月 | 总投资 | 498 | 498
[6 empty] | 中央预算内投资 | 348 | 348 | 直接投资
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[6 empty] | 其他投资 | 150 | 150
2 | 龙胜各族自治县 | 龙胜各族自治县2023年以工代赈示范项目（龙胜镇通组道路硬化工程） | 硬化道路总长度为4.57公里，路基宽度为 4.5米，改造路面宽度为 3.5米，项目配套建设涵管工程、排水设施、生命防护工程等附属设施 | 2023年8月 | 2024年2月 | 总投资 | 327 | 327
[6 empty] | 中央预算内投资 | 224 | 224 | 直接投资
[6 empty] | 地方预算内投资 | 64 | 64
其他地方财政性建设资金
[6 empty] | 其他投资 | 39 | 39
四 | 玉林市 （1项） |  |  |  |  | 总投资 | 999 | 999
[6 empty] | 中央预算内投资 | 729 | 729
[6 empty] | 地方预算内投资 | 0 | 0
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0
[6 empty] | 其他投资 | 270 | 270
1 | 博白县 | 博白县黄凌镇油茶产业基地道路建设项目 | 硬化产业道路10公里，配套建设排水工程10公里 | 2023年8月 | 2024年6月 | 总投资 | 999 | 999
[6 empty] | 中央预算内投资 | 729 | 729 | 直接投资
[6 empty] | 地方预算内投资 | 0 | 0
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0
[6 empty] | 其他投资 | 270 | 270
五 | 百色市 （2项） |  |  |  |  | 总投资 | 1454 | 1454
[6 empty] | 中央预算内投资 | 1111 | 1111
[6 empty] | 地方预算内投资 | 0 | 0
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0
[6 empty] | 其他投资 | 343 | 343
1 | 田东县 | 田东县江城镇江城村产业道路以工代赈项目 | 产业道路硬化13.9公里 | 2023年8月 | 2024年4月 | 总投资 | 825 | 825
[6 empty] | 中央预算内投资 | 659 | 659 | 直接投资
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[6 empty] | 其他投资 | 166 | 166
2 | 乐业县 | 乐业县2023年以工代赈示范项目 | 硬化产业道路5.6公里，河道治理0.65公里 | 2023年8月 | 2024年3月 | 总投资 | 629 | 629
[6 empty] | 中央预算内投资 | 452 | 452 | 直接投资
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[6 empty] | 其他投资 | 177 | 177
六 | 贺州市 （2项） |  |  |  |  | 总投资 | 1448 | 1448
[6 empty] | 中央预算内投资 | 1218 | 1218
[6 empty] | 地方预算内投资 | 0 | 0
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0
[6 empty] | 其他投资 | 230 | 230
1 | 富川瑶族自治县 | 朝东镇豪山村乡村旅游产业配套基础设施建设项目 | 新建硬化乡村旅游环湖产业道路3000米，拦水坝一座，引水灌溉渠道排水管涵2000米，平板桥2座、挡土墙、步道，防护栏等附属设施 | 2023年8月 | 2024年4月 | 总投资 | 780 | 780
[6 empty] | 中央预算内投资 | 618 | 618 | 直接投资
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[6 empty] | 其他投资 | 162 | 162
2 | 昭平县 | 昭平县五将镇平水村千亩有机茶园产业基础设施建设项目 | 新建作业道路3公里，道路宽度2.5米；硬化原有土石道路10公里，道路宽度2.5米；新建生产便道5公里；新建三面光排水渠 1000米；建设茶园茶叶摊凉亭2个，茶园简易工作棚50个等 | 2023年8月 | 2024年4月 | 总投资 | 668 | 668
[6 empty] | 中央预算内投资 | 600 | 600 | 直接投资
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[6 empty] | 其他投资 | 68 | 68
七 | 河池市 （1项） |  |  |  |  | 总投资 | 950 | 950
[6 empty] | 中央预算内投资 | 795 | 795
[6 empty] | 地方预算内投资 | 113 | 113
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0
[6 empty] | 其他投资 | 42 | 42
1 | 大化瑶族自治县 | 大化瑶族自治县2023年以工代赈示范项目- 都阳镇满江村定农至曾屯小流域治理工程 | 建设小流域治理总长8242米，采用重力式浆砌石防护堤 | 2023年8月 | 2024年4月 | 总投资 | 950 | 950
[6 empty] | 中央预算内投资 | 795 | 795 | 直接投资
[6 empty] | 地方预算内投资 | 113 | 113
其他地方财政性建设资金
[6 empty] | 其他投资 | 42 | 42
八 | 崇左市 （1项） |  |  |  |  | 总投资 | 770 | 770
[6 empty] | 中央预算内投资 | 593 | 593
[6 empty] | 地方预算内投资 | 0 | 0
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 177 | 177
[6 empty] | 其他投资 | 0 | 0
1 | 扶绥县 | 扶绥县2023年以工代赈示范工程龙头乡风貌提升基础设施项目 | 新建排水排污沟4500米，道路硬化25000平方米，路面翻新及拓宽硬化4780平方米，河堤龙舟看台硬化（含挡土墙）420平方米，修建河提环江步道1500米 | 2023年8月 | 2024年4月 | 总投资 | 770 | 770
[6 empty] | 中央预算内投资 | 593 | 593 | 直接投资
[6 empty] | 地方预算内投资 | 0 | 0
[6 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 177 | 177
[6 empty] | 其他投资 | 0 | 0