## Sheet1
附件
三江侗族自治县“十四五”（2021—2025）规划重点项目表
金额单位：万元
序号 | (表格赋值) | 项目名称 | 建设 | 建设 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 十四五计划完成投资 | 建设起止年限 | 前期工作情况 | 责任单位
|  |  | 性质 | 地点
|  | 合计 |  |  | 400 | 12230389.53 | 11654051.29
|  | 一.基础设施 |  |  | 145 | 7011016.75 | 6960776.75
|  | 二.产业发展 |  |  | 95 | 3099244.72 | 2944829.72
|  | 三.社会事业 |  |  | 79 | 1437178 | 1065494.76
|  | 四.生态环保 |  |  | 47 | 500493.76 | 500493.76
|  | 五、社会治理 |  |  | 34 | 182456.3 | 182456.3
|  | 一、基础设施 |  |  | 145 | 7011016.75 | 6960776.75
|  | (一)综合交通工程 |  |  | 37 | 1163796.56 | 1113796.56
|  | 1.航空机场 |  |  | 1 | 50000 | 50000
1 | 0 | 三江通用机场项目 | 拟建 | 三江县 | 通用机场，按A1类小型通用机场标准建设，飞行区等级为2B | 50000 | 50000 | 2022-2025 | 未开展 | 交通运输局/发改局
|  | 2.普通公路（含一公路、二级公路和旅游公路等） |  |  | 36 | 1113796.56 | 1113796.56
2 | 0 | 三江县旅游扶贫和平至六溪公路工程项目 | 新建 | 和平乡 | 路线全长约15.042千米。本项目采用三级公路建设标准，路基宽7.5米，双向2车道，设计速度为30千米/小时。主要建设内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、绿化工程及其他相关配套设施。 | 12017 | 12017 | 2021-2023 | 已完成 | 交通运输局
3 | 0 | 马胖-冠洞 | 新建 | 八江镇、林溪镇 | 全长约12.5km。采用二级公路设计标准，设计时速40Km/h，路基宽8.5米，采用水泥混凝土路面 | 37000 | 37000 | 2021-2024 | 建议书已批复，可研报批 | 交通运输局
4 | 0 | 大塘坳-玉马 | 新建 | 独峒镇 | 15.621159km采用二级公路标准建设，设计速度V=60km/h。 | 23735 | 23735 | 2022-2025 | 建议书、可研报批中 | 交通运输局
5 | 0 | 玉马-马胖 | 新建 | 独峒镇、八江镇 | 路线总长12.807809km。采用二级公路设计标准，设计时速40Km/h，路基宽8.5米，采用水泥混凝土路面 | 22218 | 22218 | 2022-2025 | 建议书、可研报批中 | 交通运输局
6 | 0 | 老堡-江荷 | 新建 | 老堡乡、丹洲镇 | 老堡—江荷”三级公路，全长18公里，双向两车道，设计时速40公里/小时，总投资约13615万元。 | 13615 | 13615 | 2021-2025 | 规划中 | 交通运输局
7 | 0 | 国道321三江县绕城公路工程 | 新建 | 古宜镇 | 全长约13.867公里，双向两车道二级公路，设计速度60公里/小时。 | 35000 | 35000 | 2021-2023 | 立项、选址 | 交通运输局
8 | 0 | 八江至马胖至湖南通道县独坡乡公路工程 | 新建 | 八江镇 | 全长约25.2公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 41300 | 41300 | 2021-2023 | 建议书、可研已报批中 | 交通运输局
9 | 0 | 高基至蓖梳至龙胜三门镇公路工程 | 新建 | 高基乡 | 全长约26.3公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 38700 | 38700 | 2021-2023 | 建议书、可研报批中 | 交通运输局
10 | 0 | 良口—布央 | 新建 | 良口、八江 | 全长约30公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 29000 | 29000 | 2021-2024 | 已完成 | 交通运输局
11 | 0 | 三江县北环公路 | 新建 | 古宜镇 | 全长约10km采用二级公路标准建设，设计速度V=60km/h。 | 35000 | 35000 | 2022-2024 | 立项、选址 | 交通运输局
12 | 0 | 三江县林溪镇环城公路 | 新建 | 林溪镇 | 全长约5km采用二级公路标准建设，设计速度V=40km/h。 | 12000 | 12000 | 2021-2022 | 立项、选址 | 交通运输局
13 | 0 | 三江县八江镇环城公路 | 新建 | 八江镇 | 全长约5km采用二级公路标准建设，设计速度V=40km/h。 | 12000 | 12000 | 2021-2022 | 立项、选址 | 交通运输局
14 | 0 | 三江县独峒镇环城公路 | 新建 | 独峒镇 | 全长约3km采用二级公路标准建设，设计速度V=40km/h。 | 8000 | 8000 | 2021-2022 | 立项、选址 | 交通运输局
15 | 0 | 农村联网路工程 | 新建 | 全县各乡镇 | 包含浪泡—梅林公路、斗江—光辉（文大）公路等，计划建设里程约200公里，双向两车道标准四级公路 | 60000 | 60000 | 2021-2025 | 立项、选址 | 交通运输局
16 | 0 | G32国道绕三皇宫景区公路 | 新建 | 良口乡 | 全长约4.5公里，双向两车道二级公路，设计速度40公里/小时。 | 10000 | 10000 | 2023-2025 | 立项、选址 | 交通运输局
17 | 0 | 三柳高速公路塘库高速路口匝道项目 | 新建 | 老堡乡 | 高速公路，全长617米，含收费站，路基宽8.5m，单向单车道匝道 | 5588 | 5588 | 2021-2022 | 立项、选址 | 交通运输局
18 | 0 | 老堡大桥 | 新建 | 老堡乡 | 项目全长340米，桥梁全长223.8米，道路116.2米。起点位于浔江西北岸接Y98乡道，该乡道为水泥砼路面，宽约6.5米，桥梁横跨浔江，止于浔江东南岸接老堡至九海塘的农村公路，该旧路为水泥砼路面，宽约4.5米，设计速度为60千米/小时。桥梁桥跨布置为30+80+80+30米预应力砼变截面连续箱梁，桥面宽12米，桥头既有道路按照路基宽度8.5米的二级公路标准改造。 | 5469 | 5469 | 2020-2024 | 已完成 | 交通运输局
19 | 0 | 周牙大桥 | 新建 | 斗江镇 | 桥宽12米，全长约300延米 | 5000 | 5000 | 2021-2024 | 可研已批复 | 交通运输局
20 | 0 | 富禄大桥 | 新建 | 富禄乡 | 桥宽12米，全长约500延米 | 8000 | 8000 | 2022-2025 | 立项、选址 | 交通运输局
21 | 0 | 洋溪大桥 | 新建 | 洋溪乡 | 桥宽12米，全长约500延米 | 8000 | 8000 | 2022-2025 | 立项、选址 | 交通运输局
22 | 0 | 梅林大桥 | 新建 | 梅林乡 | 桥宽12米，全长约350延米 | 5500 | 5500 | 2022-2025 | 立项、选址 | 交通运输局
23 | 0 | 三江县洲北大桥 | 新建 | 古宜镇 | 该桥拟采用预应力混凝土现浇连续箱梁，双向四车道，桥梁总长约420米，桥跨布置为60米+3X100+60米，桥面断面为人行道3米＋车行道8米X2+3米人行道，桥面面积：9240平方米，工程内容包括桥梁工程、交通工程、照明工程等。 | 16160.76 | 16160.76 | 2021-2025 | 未开展 | 住建局
24 | 0 | 农村公路桥梁工程 | 新建 | 全县各乡镇 | 建设农村公路桥梁约100座 | 20000 | 20000 | 2021-2025 | 立项、选址 | 交通运输局
25 | 0 | 乡村驿站项目 | 新建 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇、村屯建设驿站，包括停车场、充电站、洗手间、休息室等配套设施，按每个乡镇和村屯平均各建100个车位的标准建设 | 100000 | 100000 | 2021-2025 | 立项、选址 | 交通运输局
26 | 0 | 村屯道路提升工程 | 新建 | 全县各乡镇 | 对全县约1500公里的农村道路进行拓宽，并对土路肩及排水沟进行硬化。 | 50000 | 50000 | 2021-2025 | 立项、选址 | 交通运输局
27 | 0 | 水毁道路修复工程 | 新建 | 全县各乡镇 | 对全县水毁等公路病害进行整治 | 20000 | 20000 | 2021-2025 | 立项、选址 | 交通运输局
28 | 0 | 侗乡大道延长线至龙吉大道工程 | 预备类 | 西尤村北侧 | 总长约3KM，道路宽度30米，双向4车道 | 7000 | 7000 | 2023-2025 | 规划中 | 住建局
29 | 0 | 三江县城南片区基础设施建设一期工程 | 新建 | 古宜镇城南片区 | 道路路线全长 1778.292m,设计实施范围长 1778.292m,设计车速 60 公里／小时，道路等级为城市主干路 | 8745 | 8745 | 2018-2023 | 规划中 | 住建局
30 | 0 | 三江县脱贫村基础设施巩固提升项目 | 新建、修复 | 全县各乡镇村屯 | 通屯路提升工程（含生命安全防护、水毁修复、桥涵、水利等） | 300000 | 300000 | 2021-2025 | 未规划 | 乡村振兴局
31 | 0 | 三江县脱贫摘帽村提升工程 | 新建 | 全县各乡镇村屯 | 脱贫摘帽村提升工程（含绿化、净化美化、生活垃圾及污水处理工程） | 100000 | 100000 | 2021-2025 | 未规划 | 乡村振兴局
32 | 0 | 大中型后期扶持规划项目 | 新建 | 丹洲等6镇 | 丹洲镇、程村乡、古宜镇、斗江镇、良口乡、老堡乡，码头140座，修建道路4633.4km，硬化道路4633.3km，产业道路项目4633.3km，桥梁120座、路灯150盏、卫生室30、篮球场90、文化长廊210、停车场60、场地硬化30、文化综合楼210、村寨大门90、健身器材3、鼓楼150、戏台95、风貌改造120、污水处理145、公共厕所48、防洪堤、护岸320、宣传栏16.8等 | 3512.8 | 3512.8 | 2021-2025 | 未开展 | 水利局
33 | 0 | 三江工业园区富文坪工业园至龙吉大道连接线 | 新建 | 程村乡 | 拟建设长6公里的市政道路。 | 6000 | 6000 | 2021-2023 | 规划中 | 交通运输局
34 | 0 | 三江县工业园区富文坪工业园至三角渡连接线 | 新建 | 程村乡 | 建设二级路，长2.94公里、宽10m,设计速度40Km/h。 | 6753 | 6753 | 2020-2025 | 规划中 | 交通运输局
35 | 0 | 三江工业园区富文坪工业园至程村火车站连接线 | 新建 | 程村乡 | 建设城市次干路，长2.175公里，宽26m，设计速度40Km/h。 | 8483 | 8483 | 2022-2025 | 规划中 | 交通运输局
36 | 0 | 三江县良口至座龙（高速路出口）公路 | 新建 | 三江县 | 全长约30公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 20000 | 20000 | 2020-2023 | 已完成 | 交通运输局
37 | 0 | 三江县良口至座龙（高速路出口）公路 | 新建 | 三江县 | 全长约30公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 20000 | 20000 | 2020-2023 | 已完成 | 交通运输局
|  | （二）城镇化工程 |  |  | 60 | 2140334.16 | 2140334.16
|  | 1.市政桥梁 |  |  | 5 | 51170 | 51170
38 | 0 | 三江侗族自治县西坡桥梁工程 | 新建 | 丹洲镇西坡村 | 路基宽为7.5米，工程全长总长度为300.8米，其中桥梁97.0米，道路203.8米。 | 1014 | 1014 | 2020-2022 | 已完成 | 住建局
39 | 0 | 三江中学（新址）大桥及连接桂三高速 | 新建 | 三江中学新址河段 | 桥梁全长160米，宽度21米，连接线道路工程全长3公里，宽度21米，设计时速为41公里/小时 | 12000 | 12000 | 2022-2024 | 规划中 | 住建局
40 | 0 | 三江县古宜大桥危桥改建 | 预备类 | 原古宜大桥旧址 | 桥梁全长310米，宽度28m，设计速度为40公里/小时 | 15000 | 15000 | 2023-2025 | 规划中 | 住建局
41 | 0 | 三江中学（老县中）旧桥拆建 | 预备类 | 原三江中学大桥附近 | 桥梁全长150米，宽度21米，设计时速为40公里/小时 | 8000 | 8000 | 2023-2025 | 规划中 | 住建局
42 | 0 | 三江县宜阳大桥工程 | 续建 | 三江县河西片区 | 宜阳大桥桥长约382.4米，标准桥面宽 28.0米。采用整幅路断面形式，机动车道与引道相同，采用 2×7.25米，非机动车道和人行道均布置于廊楼内，每侧廊楼宽度 6.5米，内设非机动车道和人行道，横向布置为 2.25米人行道+3.75米非机动车道+0.5米栏杆，非机动车道上层为2.5米宽人行道。主要设计内容：桥梁工程、交通工程、照明工程、排水工程风雨亭工程等。 | 15156 | 15156 | 2018-2023 | 已完成前期工作 | 住建局
|  | 2.城市道路 |  |  | 32 | 473232.17 | 473232.17
43 | 0 | 三江县城北大道至黄排道路改扩建工程 | 新建 | 县城 | 改扩建道路总长5公里，红线宽24米和18米，设计包括道路工程、排水排污工程、绿化工程、交通工程、照明工程、电缆电信工程。 | 18000 | 18000 | 2020-2022 | 正在进行方案设计 | 住建局
44 | 0 | 浔江半岛片区道路及各类配套设施项目 | 预备类 | 浔江半岛片区 | 主要建设道路工程、给排水工程、供电工程、弱电工程、停车场、广场、绿地、水域、照明工程、交通工程、燃气工程、公厕、各类环卫设施 | 65068 | 65068 | 2021-2025 | 规划中 | 住建局
45 | 0 | 大寨片区道路及各类配套设施项目 | 预备类 | 大寨片区 | 主要建设道路工程、给排水工程、供电工程、弱电工程、停车场、广场、绿地、水域、照明工程、交通工程、燃气工程、公厕、各类环卫设施 | 55289 | 55289 | 2021-2025 | 规划中 | 住建局
46 | 0 | 大洲岛片区道路及各类配套设施项目 | 预备类 | 大洲岛片区 | 主要建设道路工程、给排水工程、供电工程、弱电工程、停车场、广场、绿地、水域、照明工程、交通工程、燃气工程、公厕、各类环卫设施 | 51000 | 51000 | 2021-2025 | 规划中 | 住建局
47 | 0 | 龙吉片区道路及各类配套设施项目 | 预备类 | 龙吉片区 | 主要建设道路工程、给排水工程、供电工程、弱电工程、停车场、广场、绿地、水域、照明工程、交通工程、燃气工程、公厕、各类环卫设施 | 56000 | 56000 | 2021-2025 | 规划中 | 住建局
48 | 0 | 三江县多耶广场、侗乡大道人防工程 | 预备类 | 三江县多耶广场、侗乡大道 | 主要建设内容：地下停车场、地下商场、地下过街人行通道和地下人防工程 | 20000 | 20000 | 2021-2025 | 规划中 | 住建局
49 | 0 | 三江县林古路匝道工程 | 续建 | 三江县河西片区 | 项目包括宜阳大桥西延线S线、林古路改造A线、X匝道、B线改路，宜阳大桥西延线S线为城市主干路，路线总长180米，设计速度40千米/小时，双向四车道，路基标准宽度28米，林古路改造线A线为城市次干路，路线总长403.410米，设计速度40千米/小时，双向四车道，路基标准宽度24.5米；立交匝道中，南匝道X线总长189.410米，设计时速30千米/小时，路基标准宽度20米；北匝道Y线总长174.453米，设计速度30千米/小时，路基标准宽度20米；B线改路工程，B线总长194.008米，路幅宽4.5米；建设内容主要包括道路工程、交通工程、绿化工程、排水工程、涵洞工程、照明工程等。 | 5909.56 | 5909.56 | 2021-2025 | 已完成前期工作 | 住建局
50 | 0 | 三江县中鑫路项目 | 新建 | 县城 | 道路全长300米，道路红线宽30米。建设内容包括：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程 | 3000 | 3000 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
51 | 0 | 富安大道至G321延长线工程 | 新建 | 县城 | 项目设计起点接富安大道，分别为L线和K线；L总长约77.914米，设计速度为40千米/小时，红线宽30米；K线道路等级为城市主干路，总2197.914米，设计速度为50千米/小时，红线宽30米；建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等内容。 | 19357 | 19357 | 2021-2022 | 正在开展前期 | 住建局
52 | 0 | 三江县龙吉大道北段扩建工程 | 新建 | 三江县城南片区 | 起点顺接龙吉大道一期，终点接现状龙吉大道，全长2506.55米（新建隧道长495.5米），道路红线40米，为城市主干路 | 23927 | 23927 | 2020-2023 | 已完成前期工作 | 住建局
53 | 0 | 三江县滨厘路 | 新建 | 三江县浔江半岛 | 新建城市道路，道路等级为城市支路，设计为机动车双向两车道，道路长度为1188.60米，道路红线宽为20米 | 4400 | 4400 | 2020-2021 | 规划中 | 住建局
54 | 0 | 三江县福学路东段改扩建工程 | 续建 | 县城河西片区爱鸟坡 | 道路起点接福学路西段，终点接稻香路、江峰南路与沿山路交叉口，道路全长630.432米，实施长度579.06米，红线宽度24米，双向四车道，为城市支路，设计速度40千米/小时。主要建设内容道路工程、排水工程、电气工程及绿化工程。 | 3915 | 3915 | 2020-2021 | 已完成前期工作 | 住建局
55 | 0 | 三江县锦竹路 | 新建 | 县城 | 道路西起悦江大道交叉口，东至厘金大道交叉口，道路设计总长约811.114米，设计速度40km/h，规划道路红线宽度21米，机动车双向2车道。 | 10203 | 10203 | 2020-2021 | 规划中 | 住建局
56 | 0 | 三江县南站交通枢纽配套箱涵工程 | 新建 | 三江南站 | 拟建配套箱涵东起原三江县易地扶贫搬迁五期项目配套箱涵工程C段箱涵（已建60米，剩余待建160米），终点顺接现状泗里河河沟底，本次拟建箱涵全长为310米，其中 C千0+000～C千0+160段160米 建设内容包含在三江县易地扶贫搬迁五期项目配套箱涵工程C段箱涵内；千0+000～千0+150段150米建设内容包含在三江综合客运枢纽站配套箱涵工程；两段箱涵拟建断面尺寸均为2-4*6米+1-6*6米。 | 6553 | 6553 | 2021-2025 | 已完成方案编制等待审批 | 住建局
57 | 0 | 三江县南站交通枢纽配套道路工程 | 新建 | 三江南站 | 起点与规划道路相交，终点与三江县高铁站站前道路相接；道路等级为城市支路，设计速度30千米/小时，道路全长398.271米，道路实施长度为 370.922米，红线宽16米，横断面形式为单幅路，机动车道数为双向2车道，路面结构采用沥青砼路面。主要建设内容包括道路工程、排水工程、电气工程、交通工程和绿化工程。 | 800 | 800 | 2021-2025 | 已完成方案编制等待审批 | 住建局
58 | 0 | 三江县南站广场道路改扩建及延伸工程 | 新建 | 县城 | 道路全长1126.604m，实施范围长度为986.604m，红线宽度为30m沥青砼路面，道路等级为城市次干路 | 9739 | 9739 | 2021-2025 | 已完成前期工作 | 住建局
59 | 0 | 三江县西尤安置小区三支路及南北出口道路工程 | 新建 | 三江县古宜镇西尤安置小区 | 道路走向围绕西尤安置地小区，3条设计支路总长482.194m，主要作为小区生活服务性道路。 | 1453 | 1453 | 2021-2025 | 已完成前期工作 | 住建局
60 | 0 | 三江县周坪大道工程 | 续建 | 三江县周坪口片区 | 项目包含周坪大道和周坪大道支线，其中周坪大道为南北走向，起点接现状三江县侗乡大道209国道迎宾亭，终点为向南柳州方向209国道下林江屯，道路红线宽40米，设计速度50千米/小时，双向4车道，为城市主干路，路线全长1243.639米；周坪大道支线起点与周坪大道相交，终点接现状209国道民族中学旁，道路红线宽20米，设计速度30千米/小时，双向2车道，路线全长615.250米，主要建设内容包括：道路工程、排水工程、电气工程（包含照明、电力弱电排管），交通工程及绿化工程。 | 14809.61 | 14809.61 | 2019-2021 | 已完成前期工作 | 住建局
61 | 0 | 三江县宜阳大桥延长线 | 新建 | 县城河西 | 一座隧道，0.6公里道路，城市主干道标准建设 | 10000 | 10000 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
62 | 0 | 三江县西游至龙吉大道工程 | 新建 | 西游 | 道路红线宽40米，建设3.5公里道路 | 15000 | 15000 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
63 | 0 | 新三江中学周边基础设施建设工程 | 新建 | 黄排村 | 包含三条路线：分别为规划A路、规划B路和规划C路,项目路线总长约1546.257米。 | 15102 | 15102 | 2020-2022 | 已完成前期工作 | 住建局
64 | 0 | 三江县宜阳大道延长线 | 新建 | 县城河西 | 道路全长3.5千米，红线宽20米，双向4车道。设计包括道路、排水、绿化、交通、电缆电信、照明工程。其中包含一座隧道，0.6千米道路，城市主干道标准建设。 | 10000 | 10000 | 2020-2022 | 正在进行方案设计 | 住建局
65 | 0 | 浔江半岛电力管沟基础工程 | 新建 | 浔江半岛 | 新建电缆井42座，以及相关接地网。 | 966 | 966 | 2020-2022 | 已完成前期工作 | 住建局
66 | 0 | 三江县妇幼保健院配套道路工程 | 新建 | 河西片区 | 道路南起福学路西段，沿线经过妇幼保健院及疾病预防控制中心，终点与民族高中配套道路 B 段相交，道路路线全长 248.634m | 1049 | 1049 | 2021-2025 | 已完成方案编制等待审批 | 住建局
67 | 0 | 第五小学配套道路工程 | 新建 | 西尤 | 起点接西尤安置地小区三支路与北出口道路交叉口，中间下穿现状西尤大桥，终点止于（规划）第五小学地块边缘 | 4562 | 4562 | 2021-2022 | 完成项目方案、建议书、可研报告 | 住建局
68 | 0 | 三江县周坪口民族新村配套道路工程 | 新建 | 三江县周坪口片区 | 民族新村内部道路设计范围长625.952米，设计速度为10千米/小时，道路红线宽度为9米、7米和4米，横断面形式为单幅路，机动车道数为双向两车道（9米宽道路和7米宽道路）和单向一车道（4米宽道路），路面结构采用水泥砼路面结构，其中9米宽道路长275.73米；7米宽道路长274.002米；4米宽道路长76.22米。主要建设内容：道路工程、排水工程、电气工程、绿化工程及景观园林工程。 | 1500 | 1500 | 2021-2021 | 已完成前期工作
69 | 0 | 民族新村基础设施工程 | 新建 | 河东 | 民族新村基础设施，小区道路、绿化、管网等。 | 1500 | 1500 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
70 | 0 | 桂三高速公路出口至浔江大桥道路扩建工程 | 新建 | 桂三高速公路出口 | 桂三高速公路出口至浔江大桥段，主要建设内容：道路工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、交通工程 | 5100 | 5100 | 2021-2023 | 规划中 | 住建局
71 | 0 | 三柳高速出口—高铁站前广场—龙吉大道道路工程 | 改建 | 三柳高速出口一带 | 总长约6Km，扩建、新建道路双向4车道 | 20000 | 20000 | 2023-2025 | 规划中 | 住建局
72 | 0 | 中国三江茶叶交易中心箱涵建设项目 | 新建 | 周坪片区职中西侧 | 毛茶交易市场及停车场12000平方米，毛茶交易市场及配套附属设施。 | 4450 | 4450 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
73 | 0 | 三柳高速塘库出入口 | 新建 | 塘库 | 出入口道路长1200米、宽15米，收费站出入通道6个。 | 12000 | 12000 | 2022-2025 | 三柳高速原有设计
74 | 0 | 福学路西段延长线改扩建工程 | 新建 | 河西片区福学路段 | 项目包含福学路西段延长线改扩建、延长在建稻香路及改造现状中山路等。福学路西段延长线东起福学路西段（永亦汽车维修中心处），西至拟建富安大道至G321延长线，道路改扩建路线全长为409.225米，道路红线宽度25米，道路等级为城市次干路，设计速度为40千米/小时。稻香路延长线北起在建稻香路，南至拟建福学路西段延长线，道路路线全长138.461米，道路红线宽度20米，道路等级为城市支路，设计速度30千米/小时。中山路道路改造起点接顺中山路，终点顺接福学路西段延长线，道路改造路线全长150米，道路红线宽度7米，道路等级为村道，设计速度20千米/小时。建设内容包括道路工程、 桥涵工程、 给排水工程、 交通工程、 照明工程、电力、综合弱电管线工程及绿化工程等。 | 2580 | 2580 | 2021-2022 | 已完成方案编制等待规委会审批 | 住建局
|  | 3.供水及管网设施建设 |  |  | 12 | 144281.99 | 144281.99
75 | 0 | 三江县县城饮水水资源保护工程（I期、II期） | 新建 | 三江县城内 | 河堤、生态护岸,河道清淤措施,沿河岸景观行人步道,防护栏,以及水源生态林、绿化建设等 | 10900 | 10900 | 2021—2025 | 已完成前期工作 | 水利局
76 | 0 | 三江县乡镇供水工程 | 新建/扩建 | 各乡镇 | 新建拦水坝、沉砂池、输水管网、一体化水处理设备、蓄水池、加药消毒间、综合办公楼、配水管网及管线配套设施：山塘建设；电力设施建设。 | 34864 | 34864 | 2021-2025 | 未开展前期工作 | 水利局
77 | 0 | 程阳八寨景区供水工程 | 新建 | 程阳八寨 | 规模：水厂泵站1500吨；管网20KM；内容：水厂泵站、供水管网、水源地保护。 | 1500 | 1500 | 2020-2022 | 策划中 | 水利局
78 | 0 | 三江县浔江半岛主管网敷设工程 | 新建 | 县城 | DN300球墨铸铁给水管4460米、PE200聚乙烯给水管513米、DN325螺旋钢管950米和DN200镀锌钢管50米安装建设；DN200混凝土管50米安装建设 | 720 | 720 | 2020-2021 | 策划中 | 农投供水有限公司
79 | 0 | 三江县应急水源工程 | 新建 | 县城 | 建设规模2.5×100000M3/D，取水泵站1座，一根DN600输水管8000M（单管输水）。 | 2993 | 2993 | 2020-2021 | 已完成可研评审 | 城投公司
80 | 0 | 三江县工业园区供水主管网工程 | 预备类 | 中医院至工业园区 | DN600管道敷设13公里、三江县河西水厂至工业园区中部片区管网敷设15公里；新建供水管道加压站两座，敷设过江管道两条 | 7600 | 7600 | 2020-2025 | 策划中 | 住建局
81 | 0 | 三江县供水管道提升改造工程 | 新建 | 三江县城 | 1.三江县河西水厂至二圣桥头配水管道工程2.三江县老旧供水管道改造2500米，3.三江县厘金滩路口至中医院管网改造工程。 | 2187 | 2187 | 2020-2022 | 策划中 | 住建局
82 | 0 | 三江县南站片区、三江县工业园区及生态产业园区水厂建设及给水管网工程 | 预备类 | 县南站片区等 | 在县南站片区、工业园区、生态产业园区建设一座日处理3万吨的水厂及敷设D300-600的给水管网50km | 40000 | 40000 | 2021-2025 | 策划中 | 住建局
83 | 0 | 三江县河东水厂改扩建工程 | 新建 | 县城 | 增建1.5万吨/制水设施 | 732 | 732 | 2020-2025 | 策划中 | 住建局
84 | 0 | 三江县河西水厂取水头部迁移原水管网配套工程 | 新建 | 县城 | 敷设1根DN500原水管接河东水厂取水泵房出水管，沿侗乡大道敷设，跨越浔江与河西水厂配水井进水管衔接，总长度约4426米。 | 550 | 550 | 2020-2025 | 策划中 | 住建局
85 | 0 | 三江县城河东、河西新旧城区市政管网工程 | 预备类 | 三江县城河东、河西新旧城区 | 新旧城区新建、扩建管网工程。管网工程20km。建设给排水、电力、电讯、燃气、广电网络管网线工程 | 20000 | 20000 | 2021-2025 | 策划中 | 住建局
86 | 0 | 三江县城河东、河西新旧城区市政管网工程 | 新开工 | 城河东、河西新旧城区 | 河东片区新建雨水管14520米、污水管13240米、给水管3210米，强电管56880米、弱电管37900米、燃气管5840米；河西片区新建雨水管13855米、污水管11890米、给水管3740米、强电管93970米、弱电管62940米、燃气管5460米。 | 22235.99 | 22235.99 | 2021-2022 | 已完成项目建议书、可行性研究报告编制工作。 | 三江县住建局
|  | 4.城市公共交通（包括轨道交通） |  |  | 6 | 1030650 | 1030650
87 | 0 | 柳州白莲机场至三江轻轨 | 新建 | 程村等5个地方 | 途经程村、老堡、八江、林溪、丹洲，主线长50公里。 | 1000000 | 1000000 | 2021-2025 | 策划中 | 交通运输局/发改局
88 | 0 | 三江汽车客运站 | 新建 | 三江古宜镇第二中学对面 | 按一级车站设施标准建设，平均日旅客发送量10000人次，计划建设于三江古宜镇第二中学对面，符合三江侗族自治县总体规划，占地59.14亩，总建筑面积17594.93平方米，发车位20个。该站具有旅客候车厅、售票厅、旅游集散中心、汽车租赁、仓储物流快递及行包托运、咨询、服务结算、旅客卫生间、站务管理、发车站台等站务用房，司乘人员公寓，并设有大型停车场、加油站、车辆检验、车辆维修、洗车、公交车站场及充电桩等设施功能。 | 9150 | 9150 | 2020-2022 | 立项、选址 | 交通运输局
89 | 0 | 三江综合客运枢纽站 | 新建 | 江县三江高铁南站北面地块 | 按一级车站设施标准建设，平均日旅客发送量10000人次，计划建设于三江县三江高铁南站北面地块，符合三江侗族自治县总体规划，占地26760平方米（40.14亩），站房及附属设施建筑面积为8406.47平方米，发车位15个。该站具有旅客候车厅、售票厅、旅游集散中心、汽车租赁、仓储物流快递及行包托运、咨询、服务结算、旅客卫生间、站务管理、发车站台等站务用房，司乘人员公寓。并设有大型停车场、车辆检验、车辆维修、洗车、公交车站场及充电桩等设施功能。 | 12000 | 12000 | 2020-2023 | 立项、选址 | 交通运输局
90 | 0 | 三江县电力小区停车场 | 新建 | 县城 | 计划建设立体停车场，共5层，采用智能车库。 | 1500 | 1500 | 2021-2021 | 正在开展 | 住建局
91 | 0 | 三江县停车场项目工程 | 新建 | 三江国际后山 | 新建大型停车场 | 5000 | 5000 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
92 | 0 | 交通综合执法站场建设 | 新建 | 良口桥头等 | 良口桥头、斗江沙宜、古宜厘金滩等三个站场，治超、打击非法营运 | 3000 | 3000 | 2021-2022 | 立项、选址 | 人民政府
|  | 5.乡村基础设施工程 |  |  | 5 | 441000 | 441000
93 | 0 | 完善村屯基础设施建设 | 新建 | 三江县 | 涉及全县160多个行政村、800多个自然村开展村庄基础设施改造行动，改路、改水、改电、改厕、改厨、改圈、改沟渠及停车场，开展村庄基础设施完善行动 | 175000 | 175000 | 2021-2025 | 正在开展 | 住建局
94 | 0 | 乡镇集镇基础设施提升 | 新建 | 三江县15个乡镇 | 完善全县15个乡镇集镇排水排污管网系统、主要干道道路、集镇环城路、停车场、公所、照明亮化、绿化美化，完善修缮集镇集贸市场、体育休闲活动中心等 | 165000 | 165000 | 2021-2025 | 正在开展前期项目立项、可研等 | 住建局
95 | 0 | 三江县2020年美丽柳州综合示范点 | 新建 | 光辉村马湾屯 | 建设村级污水处理设施、生活垃圾处理设施、风貌改造、美化绿化、水沟巷道硬化、生态停车场、村史馆、电子商务、农耕体验区等项目。 | 5000 | 5000 | 2020-2022 | 未实施 | 乡村办
96 | 0 | 三江县乡村振兴综合示范村 | 新建 | 林溪等三镇27个村 | 在全县林溪镇、古宜镇、丹洲镇27个村（社区）建设村级污水处理、生活垃圾处理设施、风貌改造、美化绿化、水沟巷道硬化、生态停车场、村史馆、电子商务、农耕体验区等项目。 | 90000 | 90000 | 2021-2025 | 未实施 | 乡村办
97 | 0 | 三江县村庄规划 | 规划编制 | 丹洲红路等8个村庄 | 丹洲红路、林溪镇高秀村、高友村、同乐净代村、良口和里村、南寨村、斗江镇白言村以及未来有条件的村庄编制村庄规划。 | 6000 | 6000 | 2019-2025 | 项目实施中 | 资源规划局
|  | (三)能源工程 |  |  | 19 | 680077.83 | 680077.83
98 | 0 | 三江县风电场项目（首欣） | 新建 | 独峒、同乐、林溪、八江一带山脉 | 项目占地约85亩，项目装机容量为250兆瓦，项目分为两期进行规划建设，一期规划装机容量为150兆瓦，二期规划装机容量为100兆瓦。 | 250000 | 250000 | 2020-2023 | 规划中 | 投资促进局
99 | 0 | 三江县独峒风电场项目 | 新建 | 独峒、八江、同乐 | 在独峒乡、八江乡、同乐乡山区建设，总装机容量75MW，拟安装25台3MW风电机组 | 71000 | 71000 | 2019-2021 | 规划中 | 发改局
100 | 0 | 三江县浔江大道新建电缆排管工程 | 新开工 | 浔江半岛 | 新建电缆井42座（其中3层2列排管行人三通井15座，3层4列排管行人直线井6座，3层4列行人直线长井3座，3层4列行人三通井6座，3层4列行车排管直线井1座，3层4列行车排管直线长井1座，3层4列行车排管三通井10座);新建电缆行人排管3*4CPVC-Φ160/1075米，新建电缆行车排管3*4CPVC-Φ160/260米，新建顶管3*2米PP-Φ180/625米，新建顶管3*4米PP-Φ180/555米；新建七孔蜂窝通信管PVC-UΦ32*7/2515米；以及相关接地网。 | 965.83 | 965.83 | 2021-2025 | 沟槽开挖完成80%，管道安装完成40%。 | 三江县住建局
101 | 0 | 大型综合能源服务站 | 规划 | 县城 | 2个大型充电桩 | 6000 | 6000 | 2021-2023 | 规划项目 | 三江县发改局
102 | 0 | 三江县县城供电能力提升工程 | 规划 | 县城 | 对县城供电设施进行提升改造。 | 4000 | 4000 | 2022-2025 | 规划项目 | 三江县住建局
103 | 0 | 三江县景区三线下地项目 | 规划 | 八江镇、丹洲镇、林溪镇 | 程阳景区、布央仙人山景区、丹洲景区等架空线路下地。 | 6000 | 6000 | 2022-2024 | 规划项目 | 三江县住建局
104 | 0 | 三江县城区三线下地项目 | 规划 | 县城 | 县城架空线路下地。 | 5000 | 5000 | 2022-2024 | 规划项目 | 三江县住建局
105 | 0 | 三江县黄排片区供电能力提升工程 | 规划 | 黄排片区 | 对黄排片区供电设施进行提升改造。 | 2500 | 2500 | 2022-2024 | 规划项目 | 三江县住建局
106 | 0 | 三江县南站片区供电能力提升工程 | 规划 | 南站片区 | 对南站片区供电设施进行提升改造。 | 3000 | 3000 | 2022-2024 | 规划项目 | 三江县住建局
107 | 0 | 三江县工业园区生态产业园供电能力提升工程 | 规划 | 工业园区生态产业园 | 对工业园区生态产业园供电设施进行提升改造。 | 3000 | 3000 | 2022-2024 | 规划项目 | 三江县科工贸局
108 | 0 | 三江县城镇街道三线下地项目 | 规划 | 十五个乡镇 | 十五个乡镇街道架空线路下地。 | 5000 | 5000 | 2022-2025 | 规划项目 | 三江县住建局
109 | 0 | 三江县风电场项目（上海电气之恒新能源有限公司） | 新建 | 林溪至和平一带、白云山一带 | 项目计划投资20亿元人民币，占地约75亩，风力发电装机容量200MW，分两期建设，一期计划装机容量100MW；二期计划装机容量100MW。 | 200000 | 200000 | 2020-2025 | 规划选址 | 科工贸局
110 | 0 | 三江县110千伏富禄变送电工程 | 新建 | 富禄乡 | 110KV终期出线4回，本期新建1回，即新建1回富禄~良口110KV线路接入良口站。线路长度34.4km，采用JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线。 | 8906 | 8906 | 2021-2023 | 规划中 | 广西电网有限责任公司柳州供电局
111 | 0 | 三江县35千伏老堡变送电工程 | 新建 | 老堡乡 | 建设变电站及线路工程 | 2564 | 2564 | 2020-2023 | 规划中 | 新电力投资集团三江供电有限公司
112 | 0 | 三江县110千伏黄排变电站扩建工程 | 扩建 | 古宜镇黄排村 | 建设变电站及线路工程 | 3044 | 3044 | 2020-2023 | 规划中 | 三江县供电有限公司
113 | 0 | 三江县35千伏斗江变电站扩建工程 | 扩建 | 斗江镇 | 项目建设变电站工程，主要包括主变电器35KV出线、10KV出线、10KV中性点接地、站用变。 | 1188 | 1188 | 2020-2021 | 规划中 | 三江县水利电业有限公司
114 | 0 | 三江县三江电力有限责任公司1300KW光伏发电项目 | 新建 | 斗江、林溪、良口、富禄 | 在斗江、林溪、良口、富禄4乡镇，安装4台单机容量为0.02万千瓦、1台单机容量为0.05万千瓦光伏发电机组，装机规模为0.13万千瓦 | 910 | 910 | 2020－2021 | 规划中 | 发改局
115 | 0 | 三江县协合八江风电场二期项目 | 新建 | 八江镇 独峒镇 | 安装25台单机容量为0.2万千瓦风力发电机组，装机规模为5万千瓦。 | 50000 | 50000 | 2020－2021 | 规划中 | 发改局
116 | 0 | 三江县农村太阳能路灯项目 | 新建 | 全县15个乡镇 | 安装太阳能路灯14245盏 | 57000 | 57000 | 2021－2025 | 规划中 | 发改局
|  | （四）水利基础设施工程 |  |  | 22 | 2634073 | 2634073
|  | 1.水利枢纽 |  |  | 3 | 1890429 | 1890429
117 | 0 | 洋溪水利枢纽工程 | 续建 | 洋溪乡 | 正常蓄水位为163米，水库总容量为8.5亿立方米，其中防洪库容7.8亿立方米，电站总装机容量10万千瓦，设计通航船只为500吨船舶。 | 1239425 | 1239425 | 2019-2025 | 规划中 | 水利局
118 | 0 | 梅林航电枢纽工程 | 续建 | 梅林乡 | 总库容2.106亿立方米，正常蓄水位176米，工程河道规划通航标准为Ⅳ级航道，船闸按500吨级兼顾1000吨单船设计，电站总装机容量4.2万千瓦。 | 351004 | 351004 | 2019-2025 | 规划中 | 水利局
119 | 0 | 三江县木洞电站 | 新建 | 斗江镇 | 新建装机3*4399KW防洪水利发电站。 | 300000 | 300000 | 2020-2025 | 规划中 | 水利局
|  | 2.防洪工程 |  |  | 12 | 664444 | 664444
120 | 0 | 三江县河堤防洪工程 | 新建 | 厘金滩-西游一江两岸等 | 厘金滩-西游（一江两岸）、和平乡、高基乡、八江镇、林溪镇、独峒镇、同乐乡、程阳八寨防洪堤、河道清淤、码头、生态护岸、休闲旅游栈道 | 150000 | 150000 | 2021-2025 | 未开展前期工作 | 水利局
121 | 0 | 一江两岸城市更新工程 | 新建 | 一江两岸等 | 厘金滩-西游（一江两岸）防洪堤、河道清淤、码头、生态护岸、休闲旅游栈道 | 150000 | 150000 | 2021-2025 | 未开展前期工作 | 水利局
122 | 0 | 三江县县城防涝（一期） | 新建 | 县城 | 三江县厘金滩片区内涝整治工程，悦江路内涝整治工程，蚂蝗冲内涝整治工程，民族高中至中国石化加油站内涝整治工程，林业局至沿山路。 | 4000 | 4000 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
123 | 0 | 三江县丹洲镇丹洲村防洪堤项目 | 新建 | 丹洲镇 | 新建丹洲村环岛防洪堤11公里 | 12000 | 12000 | 2021-2026 | 规划中 | 水利局
124 | 0 | 三江县丹洲镇治理工程 | 新建 | 丹洲镇 | 建设护岸总长2.276km，按10年一遇洪水标准设防。建设护岸总长2.223km，按10年一遇洪水标准设防。 | 2644 | 2644 | 2020-2021 | 规划中 | 水利局
125 | 0 | 幸福河湖建设 | 新建 | 浔江河斗江镇至程村乡河段 | 防洪堤、码头、生态护岸、清理河道、观光、休闲旅游栈道、沿河村寨污水集中处理、防护栏及水源生态林、绿化建设等 | 200000 | 200000 | 2021-2025 | 生态码头建设中（周牙村周村屯） | 水利局
126 | 0 | 水资源管理与保护项目 | 改扩建 | 林溪镇等5个乡镇 | 在林溪镇（合华村、亮寨村、高秀村及高友村、水团村等）、福禄乡（岑旁、高安、匡里、富禄、岑洞村、亮寨村等）、八江镇、同乐乡、古宜镇5个乡镇，新建水井亭、绿化面积、地面硬化、排水沟、取水井口、河堤、生态护岸、河道清淤、沿河岸景观行人步道、防护栏、以及水源生态林、绿化建设等 | 5000 | 5000 | 2021—2025 | 未开展前期工作 | 水利局
127 | 0 | 三江县中小河流治理项目 | 新建 | 10个乡镇 | 丹州镇、程村乡、斗江镇，高基乡、和平乡、八江镇、林溪镇、同乐乡、独峒镇、良口乡10个乡镇新建护岸、清淤 | 120000 | 120000 | 2021-2025 | 部分已完成前期 | 水利局
128 | 0 | 板江社区融江河防洪堤建设项目 | 新建 | 板江社区 | 新建防洪堤3500米 | 3000 | 3000 | 2021-2025 | 完成初步规划 | 水利局
129 | 0 | 六孟村融江河防洪堤建设项目 | 新建 | 六孟村 | 新建防洪堤2000米 | 1800 | 1800 | 2021-2025 | 完成初步规划 | 水利局
130 | 0 | 良口乡都柳江良口村、大滩村、产口村河段防洪堤建设 | 新建 | 良口乡 | 达到100年一遇的防洪标准，长4.5公路 | 10000 | 10000 | 2021-2024 | 未开展前期工作 | 水利局
131 | 0 | 山洪灾害防御调度中心建设 | 新建 | 三江县城内及各河流 | 项目在三江县城内、各河流监控段，山洪灾害防御调度中心建设 | 6000 | 6000 | 2021-2025 | 未开展前期工作 | 水利局
|  | 3.灌区建设 |  |  | 3 | 66200 | 66200
132 | 0 | 节水灌溉项目 | 新建 | 布央等 | 布央万亩茶园、科马界、平善村、老堡乡上泠、同乐乡、丹洲镇等地，建设内容为水池建设，输水管网，水源建设、各种灌溉设备等 | 60000 | 60000 | 2021-2025 | 未开展前期工作 | 水利局
133 | 0 | 灌溉水坝建设工程 | 重建 | 斗江镇 | 大办坝、江口坝、立新坝修复重建，总长230米 | 1200 | 1200 | 2021-2025 | 已列入项目库 | 水利局县发改局
134 | 0 | 油茶示范基地滴水灌溉系统工程 | 新建 | 斗江镇 | 建设10个200亩以上油茶示范基地滴水灌溉系统，灌溉面积5700余亩。 | 5000 | 5000 | 2021-2025 | 已列入项目库 | 水利局、发改局
135 | 0 | 大中型后期扶持规划项目 | 新建 | 三江县 | 灌溉渠道180，产业道路1060，油茶基地开垦60，鱼塘挡墙、田埂硬化32，种植105，中药材种植1100，茶叶加工厂75，榨油厂70，产业培训接待中心建设25，乡村旅游55，合作社产业综合楼40等。 | 2802 | 2802 | 2021-2022 | 规划中 | 水利局
|  | 4.其他水利建设 |  |  | 4 | 13000 | 13000
136 | 0 | 农田水利建设项目 | 新建 | 全县 | 建设山区农田灌溉水渠30条，7500米 | 1500 | 1500 | 2020-2022 | 未实施 | 农业农村局
137 | 0 | 农田水利配套 | 新建 | 丹洲镇等乡镇 | 丹洲镇、程村乡、古宜镇、斗江镇、良口乡、老堡乡等，农田水利配套：水渠（管道）90km、小型水坝4座、储水柜4个等 | 10000 | 10000 | 2021-2025 | 未开展 | 水利局
138 | 0 | 八江镇布央村茶园水肥一体化工程 | 新建 | 八江镇 | ①水源管直径50厘米，长8㎞；②水池200吨，3个；③出水主管直径80厘米，15㎞；④出水支管直径50厘米，长20㎞) | 500 | 500 | 2020-2025 | 已经做好项目选址 | 农业农村局
139 | 0 | 大塘坳水库利用工程 | 新建 | 独峒镇 | 大塘坳水库利用工程 | 1000 | 1000 | 2021—2025 | 未开展 | 水利局
|  | （五）园区基础设施大工程 |  |  | 7 | 392735.2 | 392495.2
140 | 0 | 三江县八江镇三团扶贫茶叶加工厂项目 | 续建 | 八江镇三团村 | 项目规划用地面积27644平方米，总建筑面积28580平方米，建筑占地面积为13707平方米，分两期建设 | 9700 | 9460 | 2019-2022 | 已实施 | 农业农村局
141 | 0 | 装配式木结构产业园 | 新建 | 程村乡 | 建设400亩装备式木结构制造产业园 | 50000 | 50000 | 2020-2025 | 正在开展 | 科工贸局
142 | 0 | 扶贫生态产业园基础设施建设项目二期 | 新建 | 程村乡 | 位于三江南高速收费站附 近，设计范围包括十四个地块，总用地面积 1844.7 亩，拟建设内容包括：场地平整、园区居住配套公寓、部分商业配套构筑物，园区管 理中心（办公楼）、道路工程、给排水工程、电气工程、交通工程、景观绿化等园区 基础设施工程。 | 258035.2 | 258035.2 | 2021-2025 | 正在开展可行性研究 | 科工贸局
143 | 0 | 创办大型竹产品开发产业园 | 林业产业建设 | 生态扶贫产业区 | 创办大型竹产品开发产业园，计划投入资金5亿元。 | 50000 | 50000 | 2021-2025 | 未开展 | 乡村振兴局
144 | 0 | 布央农业产业化联合体三团茶叶产业园建设项目 | 新建 | 三江县 | 建设茶厂1个，体验馆1个，茶叶展示厅1个等相关配套设施 | 5000 | 5000 | 2020-2022 | 未开展 | 科工贸局
145 | 0 | 传统医药加工产业园 | 新建 | 三江县 | 建设药厂1个，传统医药展示馆1个，传统医药体验馆1个及其相关配套设施 | 10000 | 10000 | 2021-2025 | 未开展 | 科工贸局
146 | 0 | 百年工艺和平薯粉产业园 | 新建 | 板六村、大寨村 | 深度挖掘百年薯粉历史文化内涵，打造产业园以及薯粉特色乡村、美食文化街、原材料种植加工基地，实现产业聚集效应 | 10000 | 10000 | 2021-2023 | 未开展 | 科工贸局
|  | 二、产业发展 |  |  | 95 | 3099244.72 | 2944829.72
|  | （一）产业升级增效领域 |  |  | 1 | 150000 | 150000
|  | （1）轻工工程 |  |  | 1 | 150000 | 150000
147 | 0 | 三江县承接东部优质产业转移项目 | 新建 | 三江县 | 规划用地3000亩 | 150000 | 150000 | 2021-2022 | 在规划 | 科工贸局、发改局
|  | （二）现代物流业重点领域 |  |  | 64 | 2649414.72 | 2503426.72
|  | 1.消费性服务工程 |  |  | 20 | 168943 | 168943
148 | 0 | 三江县建材市场 | 新建 | 县城 | 用地总面积为5891㎡ | 5000 | 5000 | 2021-2022 | 规划之中 | 科工贸局
149 | 0 | 三江南物流中心 | 新建 | 三江高铁南站附近 | 在三江高铁南站附近建设集铁路运输、公路动车为一体的综合性运输枢纽站场 | 50000 | 50000 | 2022-2025 | 立项、选址 | 县政府
150 | 0 | 三江北物流中心 | 新建 | 厦蓉高速三江北出口 | 在厦蓉高速三江北高速出口附近建设一座以快递分拣为主的物流园区 | 10000 | 10000 | 2022-2024 | 立项、选址 | 县政府
151 | 0 | 三江县茶城冷链物流建设 | 新建 | 三江县 | 茶城冷库、设备、物流运输 | 500 | 500 | 2020-2022 | 规划中 | 科工贸局
152 | 0 | 三江县农产品电商物流中心 | 拟建 | 工业园区 | 规模500亩，建设仓储区，物流区，快递中心，电子信息平台，商务区及配套设施，新建农产品交易市场，交易大厅，农产品展示区，交易监管中心，大型停车场，水电，路网，绿化等基础设施 | 10000 | 10000 | 2020-2025 | 规划选址 | 科工贸局
153 | 0 | 三江县农产品交易中心 | 新建 | 三江县县城 | 占地80亩，集批发、加工、配送、网上交易、综合服务为一体的农产品交易中心。主要建设服务大楼、商业街、美食街、中草药交易中心、茶叶加工厂、农产品交易市场、地下停车场及附属设施。 | 20000 | 20000 | 2021-2023 | 规划中 | 科工贸局
154 | 0 | 三江国际商贸城 | 续建 | 周坪口 | 三江国际商贸城，占地约80亩，建筑面积约9万平方米。打造交通便利，装卸便捷，购物便利一站式购物商贸物流城。 | 25000 | 25000 | 2019-2020 | 规划中 | 科工贸局
155 | 0 | 二手车交易市场 | 新建 | 工业园区 | 近年汽车保有量增加迅猛，为顺应市场需要，建设20亩二手车交易市场。 | 8000 | 8000 | 2021-2025 | 规划选址 | 科工贸局
156 | 0 | 三江县工业园区富文坪工业园物流中心 | 续建 | 程村乡 | 总用地面积约260亩，总建筑面积约65000㎡。建设内容包括物流仓储、冷库、展销中心、电子商务中心、培训中心等。 | 21000 | 21000 | 2021-2025 | 策划中 | 科工贸局
157 | 0 | 三江县三团村仓储冷链物流建设项目 | 续建 | 八江镇三团村 | 占地面积7865.13平方米，冷库总容量4000立方米的及农产品预冷、清选分级、分拣包装、保鲜、初加工、冷藏冷冻及冷链运输为一体的冷链物流系统。 | 700 | 700 | 2020-2023 | 策划中 | 农业农村局
158 | 0 | 三江县供销冷库仓储物流中心 | 新建 | 县城附近 | 占地100亩，冷库5000立方米 | 2000 | 2000 | 2021-2025 | 策划中 | 供销合作社
159 | 0 | 三江县稻香农副产品批发交易市场 | 新建 | 三江县 | 7676.35（11.51亩）总建筑面积为3682.99㎡，建农产品交易市场 | 693 | 693 | 2019-2021 | 策划中 | 供销合作社
160 | 0 | 三江县农特产品购物中心 | 新建 | 三江县 | 项目总用地面积13065.2㎡，建筑占地面积1524.75㎡，总建筑面积16333.58㎡，建筑层数9层。 | 5700 | 5700 | 2020-2022 | 策划中 | 供销合作社
161 | 0 | 丹洲镇柚子综合交易市场 | 新建 | 板江社区 | 新建柚子综合交易市场1处，包括生产包装、成品展示、冷链储存、农残检测等功能区。 | 4250 | 4250 | 2021-2025 | 完成初步规划 | 板江社区居民委员会
162 | 0 | 三江县供销大厦 | 新建 | 县城富安大道 | 占地851平方米，6层，建筑面积7000平方米的综合楼 | 2100 | 2100 | 2021-2025 | 办理用地、规划 | 供销合作社
163 | 0 | 三江县乡镇供销地头冷库中心建设 | 新建 | 15个乡镇 | 每个乡镇500立方米冷库建设 | 1500 | 1500 | 2021-2025 | 规划中 | 供销合作社
164 | 0 | 三江县乡镇村级供销地头冷库中心建设 | 新建 | 15个乡镇 | 每个乡镇安排1-5个村，每个100立方米冷库建设 | 1500 | 1500 | 2021-2025 | 规划中 | 供销合作社
165 | 0 | 乡镇供销合作社村集体经济综合楼 | 新建 | 各乡镇 | 占地2100平方米，建筑面积4200平方米。 | 1000 | 1000 | 2021-2025 | 有建设用地 | 供销合作社
166 | 0 | 农村电商平台项目 | 新建 | 县城及各乡镇 | 建立县-乡农村电商平台，线上直播带货，拓宽农村特色产品的销售渠道 | 3000 | 3000 | 2021-2025 | 规划中 | 供销合作社
167 | 0 | 农村金融区域服务中心 | 新建 | 县城 | 打造县（乡）政府与涉农银行共同管理农村信贷的综合性功能平台，其目的为“三农”提供方便、快捷信贷服务，有效缓解农民贷款难 | 2000 | 2000 | 2021-2024 | 规划中 | 农业农村局/金融办公室
|  | 2.旅游休闲工程 |  |  | 44 | 2480471.72 | 2334483.72
168 | 0 | 三江县一江两岸城市更新工程 | 新建 | 县城 | 河堤建设、步道建设、绿化景观建设，以及完成河西沿河建的征迁拆，对河道保护退让范围内的建筑完成征迁拆 | 200000 | 200000 | 2020-2025 | 规划中 | 住建局
169 | 0 | 三江县重点民族特色村屯风貌改造 | 新建 | 侗族苗族民族建筑保留较好的村屯 | 对全县29个传统村落、1个特色小镇、若干民族特色村寨及没有列入上述范围的传统民族特色的苗族、侗族村屯实施房屋外立面风貌改造项目 | 120000 | 120000 | 2021-2025 | 计划开展前期工作 | 住建局
170 | 0 | 三江县综合示范村建设 | 新建 | 全县30个村屯 | 旅游风情示范带提升项目，风貌改造、美化绿化、农耕体验区、旅游停车场、旅游厕所、观光步道、观景亭、风雨桥、鼓楼等项目 | 400000 | 400000 | 2021-2025 | 计划开展前期项目工作 | 住建局
171 | 0 | 三江县古宜镇至程阳八寨道路景观提升工程 | 新建 | 古宜至程阳省道沿线 | 在古宜镇至程阳八寨506省道沿线，实施外立面改造 | 1080 | 1080 | 2020-2021 | 规划中 | 住建局
172 | 0 | 八江镇马胖特色村寨建设 | 新建 | 八江镇 | 马胖村二十八寨，①村寨立面改造600户；②马胖鼓楼停车场硬化1000㎡；③游客中心建筑面积600㎡；④巷道石板路宽1.2m，长10km；⑤马胖鼓楼坪建设1000㎡；⑥排污沟8000㎡ | 14000 | 14000 | 2020-2025 | 前期工作已完成 | 住建局、农业农村局
173 | 0 | 三江县基础设施提升工程 | 新建 | 三江县 | 加强对县城-程阳八寨景区沿线、县城-布央景区沿线、县城-丹洲小镇景区沿线、高速公路沿线、高铁沿线的乡村旅游干线进行规划设计，提升风貌 | 50000 | 50000 | 2021-2025 | 计划开展前期工作 | 住建局
174 | 0 | 三江坐妹小镇项目 | 新建 | 独峒镇 | 以湘、黔、桂三省（区）交汇处的独峒镇特色侗族文化旅游资源为载体，规划区域东自干冲牙戈寨，西到大塘坳，南起高定桥，北至三省坡的文化旅游项目 | 20000 | 20000 | 2021-2023 | 未开展 | 住建局
175 | 0 | 柳州市三江侗式主题酒店 | 新建 | 三江县大洲岛 | 用地面积约35400平方米，总建筑面积约2.7万平方米，建设一座主题酒店。 | 35000 | 35000 | 2020-2022 | 规划中 | 文体广旅局
176 | 0 | 三江县江滨公园 | 新建 | 古宜河东桥头 | 拆除旧房，绿化、美化工程、儿童乐园 | 30000 | 30000 | 2021-2023 | 未开展 | 文体广旅局
177 | 0 | 三江县大洲文化旅游岛项目 | 新建 | 大洲村 | 项目拟在三江县大洲岛建设一个侗文化旅游岛，总规划用地约1470亩。总建筑面积约182632平方米：由中央生态公园、侗乡水街商业客栈片区、侗寨文化体验酒店片区、漫地自然独家酒店片区四个分区组成，总建筑面积约182632平方米，以及广场、公园、道路及铺装、小品及雕像、景观建筑（亭、廊、阁等）、挡土墙、桥、水系、景观绿化、给排水、供配电等配套工程建设。 | 286314 | 286314 | 2019-2025 | 基本完成前期工作 | 文体广旅局
178 | 0 | 南站易地扶贫搬迁后续配套项目 | 新建 | 南站片区 | 项目用地总面积为22546.75㎡（约33.82亩）其中绿地面积13163.88㎡、园路及铺装场地用地6382.46㎡、建筑占地2593.04㎡、其他用地407.37㎡；建筑面积共2540.71㎡ | 2021 | 2021 | 正在编制项目建议书 | 规划中 | 乡村振兴局
179 | 0 | 科马界红色旅游景区项目 | 新建 | 林溪镇 | 建设游客中心、旅游厕所、停车场等、红七军留宿的古建筑、科马界古道维修及环境整治。 | 5000 | 5000 | 2020-2022 | 未开展 | 文体广旅局
180 | 0 | 三江县创建国家级全域旅游示范区基础设施和服务设施提升项目 | 新建 | 全县 | 骑行绿道 驿站 民宿群 导视系统 旅游步道 旅游公厕 生态停车场 游客中心 | 100000 | 100000 | 2021-2025 | 正在编制规划 | 文体广旅局
181 | 0 | 程阳八寨景区创建国家AAAAA级旅游景区提升项目 | 续建 | 林溪平岩村、程阳、平铺 | 重点村寨外立面风貌改造、线路下地、供水供电设施、景区道路提升、栈道及旅游步道建设、民宿群建设、河道治理、生态停车场建设、旅游厕所建设、程阳大寨集贸市场搬迁改造 | 100000 | 100000 | 2021-2025 | 景观质量报告已通过评审 | 林溪镇政府、县文体广旅局、旅发集团等
182 | 0 | 三江县科马界红色旅游教育基地项目 | 新建 | 林溪镇 | 红色纪念广场、展览馆、游客中心、停车场、旅游厕所、步道、亭廊等 | 11363 | 6175 | 2021-2030 | 已完成规划编制 | 文体广旅局
183 | 0 | 三江仙人山景区提升工程 | 扩建 | 八江镇布央村 | 布央老寨房屋立面木质装修，巷道整治硬化铺石板，污水处理，夜景光照提升，游乐园项目，游泳池项目 | 9990 | 9990 | 2021-2026 | 完成立项、可研 | 八江镇政府
184 | 0 | 水利枢纽移民安置项目 | 新建 | 洋溪、梅林、富禄 | 洋溪古茶小镇、富禄花炮小镇、洋溪梅林枢纽工程库区库岸防护工程 | 350000 | 350000 | 2021-2025 | 正在规划 | 水利局
185 | 0 | 和里三王宫景区提升 | 新建 | 和里村、产口村 | 三王宫景区配套服务升级、三王宫景区基础设施完善。 | 3000 | 3000 | 2021-2025 | 规划之中 | 文体广旅局
186 | 0 | 三江县全域智慧旅游项目 | 新建 | 各乡镇 | 构建旅游大数据的中央机房、通信网络、WiFi覆盖、流量监控、信息诱导等智慧旅游基础设施；构建12301旅游公共服务平台中的咨询投诉系统、交通集散系统、消防服务系统、科技体验系统、导航导览系统、门户网络系统 | 3000 | 3000 | 2020-2022 | 规划之中 | 文体广旅局
187 | 0 | 三江县旅游汽车营地项目 | 新建 | 三江县 | 新建一批大型停车场、宾馆、加油、厕所及综合休闲娱乐服务设施 | 10000 | 10000 | 2021-2025 | 未开展 | 文体广旅局
188 | 0 | 侗歌小镇风貌改造项目及基础设施建设 | 新建 | 梅林乡 | 完善基础设施建设 | 10000 | 10000 | 2021-2025 | 未开展 | 梅林乡政府
178 | 0 | 三江县八江镇特色小城镇建设工程 | 新建 | 八江镇 | 项目规划用地面积175.89亩。总建筑面积12315.25㎡，建筑占地面积24866.04㎡。项目分三个地块，北部地块、中部地块、南部地块，建设内容为农贸市场、八江大厦、综合楼、业务用房、戏台、村委、住宅、商铺、停车场、绿化等。 | 14717.72 | 14717.72 | 2021-2025 | 立项 | 住建局
190 | 0 | 三江县独峒小城镇建设项目 | 新建 | 独峒镇 | 项目用地面积33320.98㎡（约49.98亩），总建筑面积60565.98㎡，建筑占地面积14644.92㎡，建筑密度51.83%，容积率2.14，绿地率30%，是集综合服务、商贸、生活区的小城镇建设与开发。 | 5914 | 5914 | 2020-2023 | 规划之中 | 住建局
191 | 0 | 三江县林溪小城镇建设项目 | 预备类 | 林溪镇 | 新增小城镇开发面积49亩及林溪改乡建设配套设施建设，计划投资20000万元。 | 21500 | 21500 | 2020-2023 | 规划之中 | 住建局
192 | 0 | 同乐苗族乡二期开发工程 | 新建 | 同乐集镇 | 二期开发、桥梁及连接二级路街道建设（征地项目） | 7100 | 7100 | 2021-2026 | 规划之中 | 住建局
193 | 0 | 三江县富禄乡小城镇开发建设 | 新建 | 富禄乡 | 集中行政、商贸、旅游、生态农业，生活区等为一体的小城镇建设 | 15000 | 15000 | 2021-2022 | 规划之中 | 住建局
194 | 0 | 三江口综合旅游开发项目 | 新建 | 三江口 | 龙舟赛项目、曲泠瀑布，三江口水上游乐项目，景区停车场等，建设旅游景区面积约15平方千米。 | 200000 | 60000 | 2021-2022 | 规划之中 | 文体广旅局
195 | 0 | 石门冲景区提升项目 | 扩建 | 东风村 | 按照4A级景区标准完善旅游基础设施建设。 | 20000 | 20000 | 2021-2025 | 招商引资 | 东风村民委员会
196 | 0 | 百年花街民族文化旅游村 | 改建 | 和平村 | 1.铺设鹅卵石步道；2.沿街绿化亮化工程；3.传统村落维修保护；4.修建寨门、风雨桥、观景亭；5.河堤长廊；6.打造民宿7.其他 | 10000 | 10000 | 2021-2023 | 规划之中 | 文体广旅局
197 | 0 | 雨道民族文化旅游村 | 改建 | 雨道屯 | 1.屯内美化亮化工程；2.修建寨门、风雨桥、观景亭；3.打造民宿基地；4.打造茶园观光步道；5.打造汽车露营地等。 | 10000 | 10000 | 2021-2023 | 规划之中 | 文体广旅局
198 | 0 | 岜团旅游景区项目 | 新建 | 独峒镇岜团村 | 项目包括游客中心、旅游厕所、生态停车场、路灯、道路扩宽及硬化防护、旅游标识系统、斗牛中心、凉亭、休闲长廊等旅游基础设施；修建侗族讲款、侗族楼阁风雨桥展示馆、生态休闲观光步道等。 | 6000 | 6000 | 2019-2024 | 规划之中 | 文体广旅局
199 | 0 | 三省坡独峒特色旅游小镇建设 | 新建 | 独峒镇 | 小城镇各项建设，包括建设三省坡旅游设施项目；坡会节庆、款文化等文化遗产提升项目；三省坡民族文化遗产保护传承基地建设、三省坡铸牢中华民族共同体意识基地等。 | 100000 | 100000 | 2021—2025 | 未开展 | 文体广旅局
200 | 0 | 侗天湖茶旅综合发展项目 | 新建 | 独峒镇 | 有机茶叶加工生产线建设 | 20000 | 20000 | 2021—2025 | 未开展 | 文体广旅局
201 | 0 | 八江镇马胖村公路沿边集体经济民族风情街道建设项目 | 新建 | 八江镇 | 1.民俗楼群建设20栋；2、特色街道打造；3.房屋立面装修，街道亮化绿化。 | 14500 | 14500 | 2021-2025 | 原老板重新招来投资，升级改造当中 | 文体广旅局
202 | 0 | 甜水寨景区升级改造工程 | 续建 | 斗江镇 | 国家级温泉度假区、康复康养中心。度假酒店、游客中心广场、生态停车场 | 100000 | 100000 | 2021-2025 | 已列目库 | 斗江政府
203 | 0 | 盛龙风情园提升改造工程 | 续建 | 斗江镇 | 新建民宿、有机蔬菜观光体验基地 | 1000 | 1000 | 2021-2025 | 已列入项目库 | 文体广旅局县发改局
204 | 0 | 高基瑶族乡冲干村大田屯休闲旅游综合开发项目 | 新建 | 高基乡 | 在高基乡冲干村大田屯建设旅游休闲综合项目，配套建设停车场、游客接待中心、景区步道、自驾游营地、旅游厕所，对景区内民房进行升级改造 | 56800 | 56000 | 2021-2025 | 未开展 | 高基乡
205 | 0 | 同乐苗族乡观光旅游项目建设 | 新建 | 归夯等4村 | 在归夯村、归东村、平文屯、归美村4个村屯，实施避暑休闲、观光及农业现代茶旅等项目 | 6000 | 6000 | 2021-2026 | 规划中 | 文体广旅局县发改局
206 | 0 | 三江县林溪镇红色生态旅游建设项目 | 预备类 | 林溪镇科马界 | 依托科马界红军路和优质高效油茶林种植基地，规划建设文化区、服务区、景观区、种植区、活动区等；建设滴灌系统；建设红色文化纪念馆、游客接待中心、停车场等。 | 15000 | 15000 | 2021-2025 | 规划中 | 文体广旅局县发改局
207 | 0 | 三江县林溪镇乡村旅游产业开发项目 | 预备类 | 冠洞、高秀、高友、牙己 | 对冠洞村、高秀村、高友村、牙己村实施提升村级风貌，开发民俗旅游产品；新建冠洞民俗博物馆、高秀、高友特色农业体验区；新建牙己村古茶体验馆；屯内夜景灯光布局；新建民俗表演区等。 | 20000 | 20000 | 2021-2025 | 规划中 | 文体广旅局、县发改局
208 | 0 | 三江县林溪集镇旅游开发项目 | 预备类 | 林溪村、林溪社区 | 林溪集镇小河流域清淤、美化；风雨桥维修；集镇夜景灯光；街道商铺规划布局及招商引资。 | 10000 | 10000 | 2021-2025 | 规划中 | 文体广旅局、县发改局
209 | 0 | 良口乡开发区小城镇建设项目 | 新建 | 良口乡良口村 | 按照县城副中心城镇标准建设。建设内容包括：集综合服务、商贸、生活区的小城镇建设与开发等内容。 | 15000 | 15000 | 2021-2024 | 规划中 | 住建局
210 | 0 | 三江县丹洲景区提升项目 | 扩建 | 丹洲镇 | 道路提升、古城墙修缮、丹洲书院修缮、闽粤会馆修缮、景区环境整治、柚林提升、环岛游、丹洲古商业街。 | 9172 | 9172 | 2021-2026 | 完成立项、可研 | 丹洲镇政府
211 | 0 | 三江县石门冲、甜水寨景区森林康养工程 | 林业生态建设 | 丹洲、斗江 | 石门冲景区、甜水寨景区森林康养工程 | 42000 | 42000 | 2021-2025 | 甜水寨景区原老板重新招来投资，升级改造当中 | 文体广旅局
|  | （三）农业工程 |  |  | 30 | 299830 | 291403
212 | 0 | 三江县油茶精深加工项目 | 新建 | 生态产业园B区 | 油茶综合利用加工项目对茶油、茶粕、茶饼的综合利用和精深加工，达产年生产有机茶油1000吨，年收购原材料茶籽5000吨 | 5000 | 5000 | 2020-2023 | 规划中 | 科工贸
213 | 0 | 三江县油茶“双千”计划项目 | 新建 | 全县15个乡镇 | 油茶新造、低改面积。计划完成油茶新造林10万亩、低产林改造5万亩，投入资金3.4亿元。 | 34000 | 34000 | 2021-2025 | 规划中 | 林业局
214 | 0 | “双高”示范基地建设 | 新建 | 全县15个乡镇 | “双高”示范基地建设。计划创建油茶高产高效示范园15个以上，高产高效示范点30个以上，投入资金1.2亿元。 | 12000 | 12000 | 2021-2025 | 规划中 | 林业局
215 | 0 | 油茶产业路建设 | 新建 | 全县15个乡镇 | 油茶产业道路建设。计划建设油茶基地产业路（生产路）500.0km，投入资金4000万元。 | 4000 | 4000 | 2021-2025 | 规划中 | 林业局
216 | 0 | 创办大型人造板加工企业 | 新建 | 产业园 | 创办大型人造板加工企业2-3家，计划投入资金2亿元。 | 20000 | 20000 | 2021-2025 | 规划中 | 科工贸局
217 | 0 | 创办中型以上实木家具生产企业 | 新建 | 产业园 | 创办中型以上实木家具生产企业3家，计划投入资金1.5亿元。 | 15000 | 15000 | 2021-2025 | 规划中 | 科工贸局
218 | 0 | 三江县易地扶贫搬迁产业扶贫万亩茶园 | 续建 | 古宜镇泗联、马坪村 | 规划茶园面积1万亩，建设用地1万平方米，总建筑面积1万平方米。茶叶加工厂1万平方米，茶叶种植管理和采收及配套附属设施等 | 12000 | 6573 | 2018-2024 | 已实施 | 三江春公司
219 | 0 | 三江县农产品产业链提升及示范基地建设项目 | 续建 | 各乡镇 | 茶叶基地道路建设，机械购置，5条大宗红、绿茶叶加工生产线提升，茶叶生产产业链提升，农产品出口基地7000亩，农产品质量安全提升，三江稻田鲤鱼示范基地创建和地标馆建设项目 | 1100 | 1100 | 2019-2023 | 已实施 | 农业农村局
220 | 0 | 区级核心示范区奖补资金建设项目 | 新建 | 三江县 | 基础设施建设 | 1800 | 1800 | 2020-2022 | 在规划 | 创区办
221 | 0 | 三江县平善村稻鱼种养基地 | 新建 | 平善村 | 道路建设，绿色防控，稻渔综合种养300亩 | 500 | 500 | 2020-2022 | 未实施 | 水产畜牧站
222 | 0 | 三江侗族自治县黄牛养殖项目 | 新建 | 独峒、高基 | 建设独垌、高基两个黄牛养殖场 | 5000 | 5000 | 2020-2022 | 未实施 | 水产畜牧站
223 | 0 | 三江县建设脱贫攻坚精品示范带 | 新建 | 三江南站易安点等 | 在三江南站易安点、八江镇布央村、独峒镇弄底村等村屯，建设村级污水处理设施、生活垃圾处理设施、风貌改造、美化绿化、水沟巷道硬化、生态停车场、村史馆、电子商务、农耕体验区等项目。 | 6000 | 6000 | 2020-2022 | 未实施 | 乡村办
224 | 0 | 三江县高秀、高友、冠小精品示范带 | 新建 | 高秀、高友、冠小等村屯 | 建设村级污水处理设施、生活垃圾处理设施、风貌改造、美化绿化、水沟巷道硬化、生态停车场、村史馆、电子商务、农耕体验区等项目。 | 6000 | 6000 | 2020-2022 | 未实施 | 乡村办
225 | 0 | 广西三江县竹产业一体化综合加工项目 | 新建 | 三江县扶贫生态产业园区 | 项目规划用地60亩，项目建设内容包括建设标准加工厂房、购置加工机械设施、办公和仓库用房、以及其他基础设施项目等内容。 | 12000 | 12000 | 2019-2021 | 正在规划 | 农业农村局
226 | 0 | 三江县脱贫村后续产业发展和扶持 | 新建 | 全县各乡镇村屯 | 扶贫产业基地标准化建设提升工程（含绿色防控、滴灌、农业一体化建设、生产加工） | 100000 | 100000 | 2021-2025 | 未规划 | 乡村振兴局
227 | 0 | 特色农产品加工建设项目 | 新建 | 三江县 | 提高农产品生产、加工能力，产业链提升等 | 800 | 800 | 2020-2022 | 规划中 | 农业农村局
228 | 0 | 三江县程村大村稻渔综合种养示范基地提升项目 | 新建 | 程村乡 | 扩建园区大门至核心区1.5公里道路，扩建稻渔种养100亩。 | 1000 | 1000 | 2020-2022 | 规划中 | 农业农村局
229 | 0 | 三江县林溪村稻渔综合种养示范基地提升项目 | 新建 | 林溪村 | 道路建设，绿色防控，稻渔综合种养300亩。 | 500 | 500 | 2020－2022 | 未实施 | 农业农村局
230 | 0 | 三江县坡尾寨稻鱼种养基地 | 新建 | 坡尾寨 | 道路建设，绿色防控，稻渔综合种养300亩。 | 500 | 500 | 2020－2022 | 规划中 | 农业农村局
231 | 0 | 独峒、八江、和平三乡镇稻渔（螺）综合种养项目 | 新建 | 独峒镇、八江镇、和平乡 | “独峒镇、八江镇、和平乡稻渔（螺）综合种养项目”，目前独峒镇具盘村、八江镇汾水村、和平乡大寨村、清江村已经实施养渔（螺）示范基地。 | 1000 | 1000 | 2020-2024 | 在规划，部分已实施 | 农业农村局
232 | 0 | 六塘山现代农业核心示范区 | 续建 | 六塘山 | 打造“两业三区”核心示范区。两业：示范区重点发展特色农业、休闲旅游两大产业。三区：核心示范区划分为三大功能分区——野生葡萄展示区、休闲垂钓体验区、软枝茶油种植区 | 10000 | 10000 | 2021-2025 | 规划中 | 农业农村局
233 | 0 | 八江镇三村“莲和”万亩油茶基地基础设施建设工程 | 新建 | 八江镇 | 展示厅，培训室，观光亭，体验区，观光路，公厕，基地彩绘、绿化，产业园，民宿，地露营基地，观光长廊，电商及专家室等建设。 | 6000 | 6000 | 2020-2025 | 期前工作已完成 | 农业农村局
234 | 0 | 八江镇村级集体经济稻鱼综合养殖 | 新建 | 八江镇 | 14个村800亩田埂硬化，标准化鱼坑800个，田间生产步道硬化2000米) | 500 | 500 | 2020-2022 | 已经做好项目选址 | 农业农村局
235 | 0 | 八江镇油茶种苗资源库建设 | 新建 | 八江镇 | ①种苗基地50亩；②育苗棚5000㎡；③技术设备，茶果晒场，4、场区1000㎡场地硬化；5、遮阳棚500㎡；6、排水沟1000m； | 500 | 500 | 2020-2022 | 已经做好项目选址 | 农业农村局
236 | 0 | 八江镇布央茶旅产业品牌建设 | 新建 | 八江镇 | 品牌建设（八江镇布央茶旅产业品牌建设） | 500 | 500 | 2021-2025 | 期前工作已完成 | 文体广旅局
237 | 0 | 八江镇三村“莲和”智慧农业设施建设 | 新建 | 八江镇 | ①监控摄像头50个及配套设施；②气象监测设备一套；③网络建设；④总控室建设，5.绿色防控体系(搭建基地绿色防控体系) | 1000 | 1000 | 2020-2025 | 已经做好项目选址 | 农业农村局
238 | 0 | 程村乡稻渔综合种养项目 | 新建 | 程村乡 | 稻田养鱼、养螺标准化建设，休闲农业配套设施升级 | 7000 | 7000 | 2021-2023 | 未动工 | 程村乡人民政府
239 | 0 | 丹洲柚子产业提升项目 | 续建 | 丹洲等4个村 | 在丹洲村、板江社区、红路村、板必村等，改造提升老柚树柚子品质8000亩，推广使用水肥一体滴管技术，施用生态肥料、套袋包裹等。 | 15000 | 12000 | 2021-2025 | 已开展试点80亩 | 各村村民委员会
240 | 0 | 三江特色糯稻生产示范项目 | 新建 | 富禄乡等部分村 | 选择适合发展特色糯稻（大糯、香粳糯、黑糯、紫黑糯、红糯）的村屯，发展特色糯稻，作为旅游特色商品。第一期试种5000亩。 | 1000 | 1000 | 2021-2025 | 规划中 | 农业农村局
241 | 0 | 三江县中药材培育与种植项目 | 续建 | 良口、富禄乡等 | 三江县中药材培育与种植项目，重点发展钩藤、七叶一枝花等中药材 | 5000 | 5000 | 2021-2025 | 规划中 | 农业农村局
|  | 三、社会事业 |  |  | 79 | 1437178 | 1065494.76
|  | （一）教育强基工程 |  |  | 23 | 164053 | 133278
242 | 0 | 三江县古宜镇福桥西幼儿园 | 新建 | 三江县古宜镇福学路 | 总建筑面积4456平方米，建设幼教综合楼1栋及门卫（晨检室）1间等房屋建筑，室外活动场地及供配电、供排水、停车场及绿化等配套工程。 | 1355 | 1355 | 2021-2023 | 建设用地尚未落实 | 三江县教育局
243 | 0 | 三江县江滨幼儿园 | 新建 | 三江县司法局背后 | 教学综合楼及生活用房3268平方米，附属设施，购置教学设备 | 800 | 800 | 2022-2024 | 选址未确定 | 三江县教育局
244 | 0 | 三江县县直幼儿园整体搬迁 | 新建 | 侗乡大道与209国道交叉口 | 总建筑面积4456平方米，建设幼教综合楼1栋及门卫等房屋建筑，、室外活动场地及供配电、供排水、停车场及绿化等配套工程。 | 1500 | 1500 | 2021-2023 | 正在选址 | 三江县教育局
245 | 0 | 三江县富安家园幼儿园 | 新建 | 三江县古宜镇沿山路富安新区旁 | 总建筑面积3530平方米，建设幼教综合楼1栋及门卫等房屋建筑，室外活动场地及供配电、供排水、停车场及绿化等配套工程。 | 980 | 980 | 2024-2025 | 选址未确定 | 三江县教育局
246 | 0 | 乡村幼儿园提升工程 | 改建 | 各乡镇村屯 | 基础设施建设 | 500 | 500 | 2021-2025 | 未开展 | 三江县教育局
247 | 0 | 三江县古宜镇第五小学整体搬迁 | 新建 | 三江县古宜镇西游村附近 | 主要建设2栋教学综合楼、1栋教学实验综合楼、1栋体育馆，以及门卫室、警卫室、架空层停车场,运动场地厕所、连廊、250米环跑道、篮球场、机动车停车位、非机动车停车位、道路、围墙、学校大门、广场，2栋教工宿舍,同时配套建设绿化、供配电、供排水、消防等设施。 | 7293 | 7293 | 2020-2021 | 已开工建设 | 柳州市盛世文化旅游投资有限公司
248 | 0 | 三江县古宜镇第二小学整体搬迁建设项目 | 新建 | 侗乡大道与209国道交叉口西南侧 | 项目总用地面积42180.21㎡（合63.27亩），总建筑面积17500㎡，主要建设综合教学楼二栋12000㎡，实验综合楼一栋1800㎡，食堂、总务用房、配电房、门卫室、公厕等其他后勤生活用房2250㎡，体育馆1450㎡，以及场地硬化、给排水、供电电讯、停车场、绿化等配套设施工程。 | 8637 | 8637 | 2021-2023 | 正在选址 | 三江县教育局
249 | 0 | 三江县古宜镇第六小学 | 新建 | 富安家园 附近 | 项目总用地面积42180.21㎡（合63.27亩），总建筑面积17500㎡，主要建设综合教学楼二栋12000㎡，实验综合楼一栋1800㎡，食堂、总务用房、配电房、门卫室、公厕等其他后勤生活用房2250㎡，体育馆1450㎡，以及场地硬化、给排水、供电电讯、停车场、绿化等配套设施工程。 | 8637 | 1000 | 2025-2027 | 选址未确定 | 三江县教育局
250 | 0 | 三江县古宜镇第七小学（黄排小学） | 扩建 | 黄排小学 | 项目总用地面积48600㎡（合72.8亩），总建筑面积21060㎡，寄宿制小学，规模1620人，36个教学班。 | 10000 | 1000 | 2025-2027 | 未开展 | 三江县教育局
251 | 0 | 三江县中小学塑胶运动场建设项目 | 改建 | 各项目学校 | 江川小学1020㎡，资金20.4万元；良口乡小学510㎡，资金10.2；同乐乡小学1020㎡，资金20.4万元；独峒镇小学510㎡，资金10.2万元；古宜镇中心校1020㎡，资金20.4万元；古宜镇二小510㎡，资金10.2万元；大洲小学600㎡，资金12万元；梅林乡小学1020㎡，资金20.4万元；老堡乡小学510㎡，资金10.2万元；丹洲镇小学1020㎡，资金20.4万元；丹洲镇二小510㎡，资金10.2万元；程村乡小学510㎡，资金10.2万元；八江镇小学510㎡，资金10.2万元；高基乡小学1020㎡，资金20.4万元；洋溪乡小学1020㎡，资金20.4万元；和平乡小学1020㎡，资金20.4万元；斗江镇小学1020㎡，资金20.4万元；八江镇中学2040㎡，资金40.8万元；斗江镇中学2040㎡，资金40.8；同乐乡中学1530㎡，资金30.6万元；独峒镇二中1530㎡，资金30.6万元；梅林乡中学1530㎡，资金30.6万元；老堡乡中学1020㎡，资金20.4万元；富禄乡中学1530㎡，资金30.6万元；洋溪乡中学1020㎡，资金20.4万元；古宜镇二中1530㎡，资金30.6万元；古宜镇一中1118㎡（人工草皮铺设），资金22.36万元。 | 565 | 565 | 2021-2025 | 规划中 | 三江县教育局
252 | 0 | 三江县古宜镇中学 | 扩建 | 古宜镇中学 | 项目总用地面积3240㎡（合48.6亩），总建筑面积12960㎡，规模1620人，36个教学班。 | 5000 | 1000 | 2025-2027 | 规划中 | 三江县教育局
253 | 0 | 乡镇寄宿制、乡村小规模学校基础提升工程 | 改建 | 各乡镇 | 学生宿舍、教学楼、食堂、校门、教师周围房、路灯、电子备课室、球场等建设 | 1000 | 1000 | 2021-2025 | 未开展 | 三江县教育局
254 | 0 | 三江县民族初级中学建设项目 | 扩建 | 周坪口 | 400米环形跑道运动场1个、篮球场6个、排球场5个、羽毛球场6个、网球场1个等室外活动场地，以及供配电工程、热水供应系统、开水供应系统、道路及广场铺装、绿化、室外给排水、室外照明、围墙等配套设施。 | 10638 | 1000 | 2021-2022 | 已开工建设 | 三江县教育局
255 | 0 | 三江县古宜镇第四中学 | 新建 | 原旧民高校区 | 新建学生宿舍楼，运动场地及附属工程 | 1000 | 1000 | 2021-2025 | 未开展 | 三江县教育局
256 | 0 | 三江县古宜镇第五中学 | 新建 | 三江县城北端(桂三高速服务站附近） | 建设规模：总用地面积90000㎡（合134.9亩）；总建筑面积45000㎡；招生规模3 年级， 60教学班，在校生3000人，住校生3000人。建设内容：教学综合楼、实验综合楼、图书馆、体育馆、报告厅、学生宿舍楼、师生食堂、400米环形跑道运动场、篮球场、排球场等室外活动场地，以及配套设施 | 22000 | 22000 | 2021-2023 | 选址未确定 | 三江县教育局
257 | 0 | 三江县古宜镇第六中学 | 新建 | 三江县城南端（龙吉村往西游村公路附近） | 建设规模：总用地面积90000㎡（合134.9亩）；总建筑面积45000㎡；招生规模3 年级， 60教学班，在校生3000人，住校生3000人。建设内容：教学综合楼、实验综合楼、图书馆、体育馆、报告厅、学生宿舍楼、师生食堂、400米环形跑道运动场、篮球场、排球场等室外活动场地，以及配套设施 | 22000 | 22000 | 2022-2024 | 选址未确定 | 三江县教育局
258 | 0 | 斗江中学改扩建工程 | 扩建 | 原斗江镇中学 | 项目扩建用地，建设内容：新建学生宿舍楼工程1栋，新建教学综合楼1栋。 | 1000 | 1000 | 2022-2023 | 未开展 | 三江县教育局
259 | 0 | 三江县三江中学整体搬迁建设项目 | 新建 | 三江县古宜镇X631石眼砖厂附近 | 建设规模：三江中学总用地面积198974㎡（合298.46亩）；总建筑面积125310㎡，其中地上建筑面积119160㎡、地下建筑面积6150㎡；招生规模3年级，96教学班，在校生4800人，住校生4800人。建设内容：教学综合楼3栋、实验综合楼2栋、综合楼1栋、图书馆1栋、体育馆1座、报告厅1栋、学生公寓10栋、师生食堂1栋、教师公寓3栋等房屋建筑，400米环形跑道运动场1个、篮球场16个、排球场6个等室外活动场地，以及配套设施。 | 48551 | 48551 | 2020-2022 | 已开工建设 | 柳州市盛世文化旅游投资有限公司
260 | 0 | 三江县民族高中整体搬迁二期工程 | 扩建 | 三江县民族高中 | 建设教学楼1栋、学生宿舍楼1栋、学生食堂扩建、教师公寓楼等 | 5000 | 5000 | 2021-2023 | 正在编制立项、可研、总平图的规划 | 三江县教育局
261 | 0 | 三江县民办高中 | 扩建 | 县城原址 | 基础设施建设 | 1000 | 500 | 2024-2025 | 选址未确定 | 三江县教育局
262 | 0 | 三江县特殊教育学校 | 扩建 | 三江县特殊教育学校 | 学生活动场地 | 200 | 200 | 2021-2025 | 未开展 | 三江县教育局
263 | 0 | 党校建设 | 新建 | 县城 | 占地30亩 新建面积10000平方米 | 4597 | 4597 | 2021-2025 | 规划中 | 党校
264 | 0 | 乡土人才孵化训练基地 | 新建 | 县城 | 依托县党校、县职业技术学校开展专业技术与管理培训班，实训乡村企业家、种养大户管理人员、能工巧匠、新业态技术培训等3000人次（60天/人），提升乡土人才素质，壮大乡村人才队伍。 | 1800 | 1800 | 2021-2025 | 未开展 | 人社局/乡村振兴局
264 | 0 | 三江县中小学热水饮水工程 | 改建 | 各项目学校 | 同乐乡小学（新校区）2栋宿舍楼800床位，原校区1栋200床位热水淋浴设备，资金100万元；洋溪乡小学（新校区）1栋宿舍楼400人，原校区1栋200床位热水淋浴设备，资金60万元；八江镇小学（新校区）4栋宿舍楼800人热水淋浴设备，资金80万元；和平乡小学1栋宿舍楼350人热水淋浴设备，资金40万元；古宜镇第四中学2栋宿舍楼800床位+新建1栋400床位宿舍楼热水淋浴设备，资金120万元；斗江镇中学新建1栋宿舍楼400床位热水淋浴设备，资金40万元；民族实验学校1栋宿舍楼600床位热水淋浴设备，资金60万元；古宜镇第二中学5栋宿舍楼1600床位热水淋浴设备，资金160万元元。 | 660 | 660 | 2021-2025 | 未开展 | 三江县教育局
|  | （二）医卫利民工程 |  |  | 16 | 145138.29 | 117138.29
266 | 0 | 三江县市、县、乡村医联体（医共体）培训综合楼 | 新建 | 三江县古宜镇宜阳大道2号 | 新建1栋乡村医生培训综合楼（含行政办公、食堂、培训中心等用房），总建筑面积9000㎡。 | 4950 | 4950 | 2021-2024 | 完成项目建议书编制，正在申请立项。 | 卫健局
267 | 0 | 三江县人民医院保障性安居工程 | 新建 | 三江县古宜镇宜阳大道3号 | 医联体专家、乡村医生培训住宿用房40套，总建筑面积2000㎡。 | 1100 | 1100 | 2021-2024 | 正在申请立项 | 卫健局
268 | 0 | 三江县人民医院医养健康服务中心 | 新建 | 三江县古宜镇宜阳大道2号 | 新建医养健康服务中心大楼1栋13层，普通床位规模700床，建筑面积43000㎡。建设内容：普通疗养室、康复训练室、健康宣教室和辅助医疗、设备等配套设施。 | 16000 | 16000 | 2023-2025 | 正在申请立项 | 卫健局
269 | 0 | 三江县中医医院中医侗医馆二期传承楼楼建设项目 | 新建 | 三江县古宜镇侗乡大道65号 | 新建总建筑面积3790平方米，主要建设内容包括：新建一栋医技楼，同时配套供配电、给排水、绿化、道路及硬化、消防及其他附属配套设施等。 | 2546.1 | 2546.1 | 2020-2022 | 完成初步设计评审，正在申请初设批复。 | 卫健局
270 | 0 | 三江县中医医院中医侗医馆三期中医预防保健馆 | 新建 | 三江县古宜镇侗乡大道65号 | 规划养生设施及多样化的健康服务健身馆用房4000㎡。 | 2000 | 2000 | 2022-2024 | 正在规划中 | 卫健局
271 | 0 | 三江县妇幼保健院整体迁建项目（二期） | 新建 | 三江县古宜镇福学路 | 新建总建筑面积约15334.72平方米，其中：门诊保健楼建筑面积9380平方米，地下室建筑面积5954.72平方米（不计容，含人防战时医院3000平方米）。主要建设内容为新建一栋门诊保健楼，以及室外给排水、供配电、绿化、场地硬化道路及停车场、地下人防战时医院等附属配套设施。 | 8392.19 | 8392.19 | 2020-2022 | 正在申请工程规划与施工许可证 | 卫健局
272 | 0 | 三江县妇幼保健院整体迁建项目（三期） | 预备类 | 三江县古宜镇福学路 | 项目总建筑面积19093㎡；拟建设儿童住院大楼、后勤供应中心、后勤服务综合楼，以及相应的附属配套设施。 | 14000 | 8000 | 2022-2025 | 未开展 | 卫健局
273 | 0 | 三江县独峒镇中心卫生院医疗保健综合楼建设项目及业务用房扩建项目 | 新建、扩建 | 三江县独峒镇独峒街 | 新建医疗和保健综合楼1栋6层，总建筑面积2800㎡，道路及场地硬化、室外供配电及照明、室外给排水、绿化、及购置医用电梯两台。扩建两层业务用房，扩建总面积500㎡，购置医用电梯1台。 | 1680 | 1680 | 2021-2025 | 医疗综合楼项目已经完成招投标；业务用房扩建项目未能落实资金，暂时未开展。 | 卫健局
274 | 0 | 三江县良口乡中心卫生院老年康复保健综合楼建设项目 | 新建 | 三江县良口乡良口街 | 新建1栋6层康复保健综合楼，总建筑面积2600㎡，道路及场地硬化、室外供配电及照明、室外给排水、绿化及购置医用电梯两台。 | 1170 | 1170 | 2021-2023 | 完成可行性研究报告 | 卫健局
275 | 0 | 三江县13个乡镇卫生院老年保健综合楼建设项目 | 新建、扩建 | 各乡镇卫生院院内 | 13个乡镇卫生院建设老年保健、康复综合楼各1栋，总建筑面积12000㎡ | 6600 | 6600 | 2021-2025 | 未开展 | 卫健局
276 | 0 | 三江县卫生系统保障性住房建设项目 | 新建 | 古宜古宜镇福学路、良口乡良口街、富禄乡民强街。 | 县妇幼保健院新建公租房40套，良口乡中心卫生院新建公租房20套，富禄乡中心中心卫生院公租房20套，总建筑面积4000㎡。 | 2200 | 2200 | 2022-2025 | 未开展 | 卫健局
277 | 0 | 三江县医疗废物集中处置中心建设项目 | 新建 | 县城附近 | 规划用地约8亩，建设三江县医疗机构医疗废物集中收集、转运、储存和集中处理中心，处理后的垃圾运至垃圾填埋场，按生活垃圾进行填埋，新建业务用房和办公用房1200㎡，购置相关处置设备及运输车辆。 | 4500 | 4500 | 2021-2024 | 未开展 | 卫健局
278 | 0 | 三江县乡镇卫生院整体搬迁项目 | 新建 | 富禄等6个乡镇 | 在富禄、洋溪、同乐、林溪、和平和高基等6个乡镇，按照所在地常住人口每千人1.8张床位、每床位55㎡的规模，异地新建卫生院门诊、医技、住院和老年康复保健综合楼分开的新型功能齐全的乡镇卫生院。总建筑面积20000㎡。 | 42000 | 20000 | 2022—2025 | 申请备案、规划设计阶段。 | 卫健局
279 | 0 | 三江旭强脑科康复医院 | 新建 | 古宜镇黄排村 | 规划用地约20亩，按二级医院建设总体规划床位数299张，计划新建门诊、住院、办公和后勤保障综合楼各1栋及附属配套设施等，总建筑面积13000㎡。 | 5000 | 5000 | 2021—2023 | 备案项目，规划设计阶段。 | 卫健局
280 | 0 | 三江民族医院整体搬迁项目 | 新建 | 古宜镇 | 计划申请用地10-15亩，建设门诊医技楼和住院综合楼各1栋及附属配套设施设施，总建筑面积15000㎡，规划床位200张。 | 8000 | 8000 | 2021—2025 | 未开展 | 卫健局
281 | 0 | 荣军疗养院 | 新建 | 县城 | 项目占地100亩，300张床位。主要建设内容包括新建1栋疗养综合楼，以及大门、围墙、供配电、给排水、道路以及地面硬化、挡土墙、绿化、医疗器械等配套设施。 | 25000 | 25000 | 2021-2025 | 未开展 | 退役军人事务局
|  | （三）惠民工程 |  |  | 21 | 508215 | 502115
282 | 0 | 三江县乡镇屯级支部活动场所建设 | 新建 | 568个屯级支部所在地 | 屯级支部活动场所建设，每个活动场所面积不少于200平方米 | 28400 | 22300 | 2021-2025 | 未开展 | 县委组织部
283 | 0 | 三江县乡镇村级组织活动场所建设 | 新建、改建 | 各乡镇 | 在全县新建、扩建56个300㎡以上村级组织活动场所 | 6720 | 6720 | 2021-2025 | 未开展 | 县委组织部
284 | 0 | 三江县县城森林公园提升项目 | 扩建 | 县城 | 种植多样化的林种 | 2000 | 2000 | 2020-2021 | 规划中 | 住建局
285 | 0 | 三江县残疾人康复中心、残疾人综合服务楼。 | 新建 | 县城 | 建设残疾人康复中心1个,残疾人综合服务楼1个，共计建设规模5470m² | 1170 | 1170 | 2021-2025 | 正落实用地 | 残联
286 | 0 | 乡镇公益性公墓 | 新建 | 斗江等6个乡镇 | 有斗江镇、林溪镇、八江镇、独峒镇、同乐乡、良口乡、富禄6个乡镇公益性公墓，每个乡镇公墓用地面积500亩，其中含公墓、道路建设、停车场、公墓管理办公设施等 | 48000 | 48000 | 2023-2025 | 未开展 | 民政局
287 | 0 | 三江县城公益性公墓 | 新建 | 古宜镇 | 用地面积1000亩，其中含火葬过渡期土葬区、骨灰埋葬区、道路建设、停车场、公墓管理办公设施等 | 25000 | 25000 | 2021-2025 | 正在编制建议书 | 民政局
288 | 0 | 三江县殡仪服务馆 | 新建 | 古宜镇 | 用地面积50亩，含办公楼、悼念厅、餐厅、停车场、道路、火葬设施骨灰楼等 | 8000 | 8000 | 2021-2023 | 正在编制建议书 | 民政局
289 | 0 | 乡镇综合性养老服务中心 | 新建 | 斗江等5个乡镇 | 在斗江镇、林溪镇、独峒镇、良口乡、丹洲5个乡镇建立乡镇综合性养老服务中心，每个养老服务中心新建养护楼建筑面积达到5000平方米，设计养老床位300张，建设消防设施，配备完善的养老服务设施 | 25000 | 25000 | 2021-2025 | 未开展 | 民政局
290 | 0 | “美丽柳州”综合示范村建设项目 | 新建 | 光辉村马湾屯 | 污水处理、垃圾处理、风貌改造等 | 1000 | 1000 | 2020-2025 | 规划中 | 乡村办
291 | 0 | “厕所革命”项目 | 续建 | 15个乡镇 | 户厕改造5000户，公厕改造50座 | 1200 | 1200 | 2019-2022 | 已实施 | 乡村办
292 | 0 | 三江县程阳八寨景区5A提升工程村民安置地建设项目 | 新建 | 程阳八寨 | 村民安置地总占地面积148.22亩，实施三通一平及场内路网、排水、排污等公共设施建设 | 2933 | 2933 | 2021-2023 | 未开展 | 住建局
293 | 0 | 三江县传统村落防火综合改造提升项目 | 续建 | 全县 | 排查全县传统村落存在火灾隐患突出问题开展综合整治改造提升，绿化美化亮化。 | 40000 | 40000 | 2021-2025 | 未开展 | 住建局
294 | 0 | 三江县公共卫生厕改工程项目 | 新建 | 县城 | 主要建设三江县县城管辖范围居民集中居住无害化卫生厕所8座。新建4座、改建设4座无害化卫生厕所，在三江县城内逐渐投入使用，服务人口约10万人。 | 640 | 640 | 2020-2023 | 未开展 | 执法局
295 | 0 | 农贸市场建设及改造 | 拟建 | 各乡镇 | 为提升乡镇农贸市场，改善农贸市场环境，在各乡镇新建及改造20座农贸市场 | 3000 | 3000 | 2021-2025 | 规划选址 | 科工贸局
296 | 0 | 县级妇女儿童活动中心 | 新建 | 寻江半岛 | 妇女儿童中心建筑面积1488.83平方米，建设内容：设有多媒体功能室、心理疏导室、书画室、舞蹈室、健身房、儿童之家、妇女之家、办公室等功能室。（与文化体育活动中心整合资源合建） | 600 | 600 | 2021－2023 | 县发改正在做前期 | 县妇联
297 | 0 | 三江县红星美凯龙文旅商业综合体项目 | 新建 | 白石寨片区 | 项目规划用地253亩，项目建设主要内容为美凯龙家居、商业综合广场、城市书香、房地产开发四大板块 | 200000 | 200000 | 2019-2022 | 未开展 | 文体广旅局
298 | 0 | 三江县浔江半岛综合体项目 | 续建 | 浔江半岛 | A地块规划用地约39亩，建筑总面积约110000平米，B地块规划用地约77亩，建筑总面积约31万平米，建筑内容为住宅、商业及其他配套用房。 | 98000 | 98000 | 2019-2022 | 在规划 | 文体广旅局
299 | 0 | 三江县县城易地扶贫搬迁工程（五期）配套项目侗安家园文化广场 | 新建 | 南站片区 | 项目用地总面积为3199.57㎡（约4.8亩）。主要建设内容戏台、篮球场、文化长廊、羽毛球场、健身设施、凉亭、场地硬化及绿化等配套设施。 | 200 | 200 | 2021-2025 | 未开展 | 三江电力有限责任公司
300 | 0 | 三江县人才市场大厦 | 新建 | 县城 | 总建筑面积2500平米，以及300平米的停车场，线上招聘信息平台建设 | 2232 | 2232 | 2022-2022 | 筹备中 | 人社局
301 | 0 | 紧缺人才公寓 | 新建 | 县城 | 周转房200套，建筑面积1400平米 | 4120 | 4120 | 2021-2025 | 筹备中 | 人社局
302 | 0 | 加油站建设 | 拟建 | 各乡镇 | 在各乡镇建设加油站，拟建15个加油站。 | 10000 | 10000 | 2021-2025 | 规划选址 | 科工贸局
|  | （四）文化体育工程 |  |  | 14 | 186918.19 | 186918.19
303 | 0 | 三江非遗文化产业园 | 新建 | 浔江半岛 | 建设中国（三江）侗族博物馆，项目占地80亩，建筑面积13000㎡，十个主题内容，完整地对侗族建筑文化、饮食文化、服饰文化、民族风情等方面进行面展示 | 10000 | 10000 | 2020-2022 | 编制项目建议书 | 文体广旅局
304 | 0 | 三江县新时代文明实践中心 | 续建 | 浔江半岛 | 项目用地98.7亩，建筑面积30000平方米，主要以侗族建筑风格为主，内设成列展览区及风情演艺区。 | 20000 | 20000 | 2022-2024 | 未开展 | 文体广旅局
305 | 0 | 三江县融媒体中心 | 新建 | 浔江半岛片区 | 项目用地20亩，建筑面积6000平方米。 | 1000 | 1000 | 2021-2022 | 正编制项目规划及资金预算 | 宣传部
306 | 0 | 三江县文化体育中心项目 | 续建 | 浔江半岛片区 | 占地面积116063平方米（约174.09亩），一期建设内容为体育场、看台、停车场等；二期建设内容为体育馆、训练馆、游泳馆、文化馆、图书馆、科技馆、工人文化宫和少年宫。 | 71000 | 71000 | 2019-2022 | 编制项目建议书 | 文体广旅局
307 | 0 | 三江县全民健身道路改扩建工程 | 新建 | 县城 | 浔江半岛公园连接福禄寺健身步道，建设内容包括新建凉亭、道路工程、亮化工程等 | 5000 | 5000 | 2020-2022 | 规划中 | 文体广旅局
308 | 0 | 三江县月也公园 | 新建 | 县城侗乡大道与滨江大道交汇处西北侧 | 项目规划总用地面积合495亩，建设内容包括：修复山体完成绿化、彩化面积约100亩，完善路水电等配套基础设施，环境提升及休闲节点的塑造。建设主园路长约1千米、宽4米，支路长500米、宽2.5米，打造儿童欢乐广场和七彩乐园，情侣浪漫花架廊；营造集散疏林草坪5000平方米；建设浔江楼、览胜阁、观江台、驿站各、山林音乐厅各1个。 | 9993.19 | 9993.19 | 2021-2023 | 完成规划、立项、可以批复，土地正在办理中，待上土储会。 | 执法局
309 | 0 | 文化教育项目 | 新建 | 丹洲等6个乡镇 | 丹洲、程村、古宜、斗江、良口、老堡6个乡镇，建设内容有：篮球场6个、文化楼11个，戏台2个、文化室2个、文化长廊12个、龙舟陈列馆1个等 | 20000 | 20000 | 2021-2025 | 未开展 | 文体广旅局
310 | 0 | 三江县侗族村寨申报世界文化遗产项目 | 新建 | 三江县 | 列入中国申报世界文化遗产预备名录的马鞍、平寨、岩寨、高友、高秀、高定、车寨等村寨进行保护、主要建设内容：文化传承、文物保护、村寨基础设施建设、产业扶持、展示、监测和环境整治等。 | 15000 | 15000 | 2020-2022 | 编制项目建议书 | 文体广旅局
311 | 0 | 三江县三省坡民族文化生态保护区申报项目 | 新建 | 三江县 | 联合黔湘周边县联合申报国家级三省坡民族文化生态保护区。内容有：划定保护区三江片区村落、遗产、非遗范围及资源评价；提出保护内容及建设方案；编制申报文本及召开学术研讨会等。 | 3000 | 3000 | 2021-2025 | 未开展 | 文体广旅局
312 | 0 | 三江县村级“三馆”建设项目 | 新建 | 三江县 | 全县165个行政村建设博物馆、非遗传承展示馆、村史馆“三馆”。建设内容三馆一体，建筑面积500平方米左右，配备相关设施及布展内容等。 | 20625 | 20625 | 2021-2025 | 未开展 | 文体广旅局
313 | 0 | 斗江镇体育健身工程 | 新建 | 斗江镇各村屯 | 体育健身场所、设施 | 1000 | 1000 | 2021-2025 | 列入斗江镇十三五项目库 | 文体广旅局、发改局
314 | 0 | 体育健身器材 | 新建 | 全县各村屯 | 各村体育健身器材 | 5000 | 5000 | 2021—2025 | 未开展 | 文体广旅局、发改局
315 | 0 | 各乡镇村级农家书屋建设 | 新建 | 13个行政村 | 平传村、寨准村、光辉村、文大村、泗联村、马坪村、古皂村、洲北村、西游村、大竹村、大洲村、黄排村、周坪村建设行政村农家书屋工程80㎡，13座 | 1300 | 1300 | 2021-2025 | 准备阶段 | 古宜镇人民政府
316 | 0 | 乡镇村级健身器材建设 | 新建 | 各乡镇行政村 | 在全县165个行政村安装健身器材，丰富乡村文体活动，提高居民身体素质 | 4000 | 4000 | 2021-2025 | 准备阶段 | 文体广旅局、发改局
|  | （五）棚户区改造、保障性安居工程 |  |  | 5 | 326315 | 126045.28
317 | 0 | 旧城改造项目（一期） | 改建 | 河西老城区 | 对古宜大桥、兴宜北待、宜阳大桥成片街区进行改造，规划改造用地面积约8.5万平方米（约128亩）。拆除部分或全部建筑物和构筑物，拓宽城市道路，新建各种必要的城市设施。 | 300000 | 100000 | 2021-2025 | 规划中 | 住建局
318 | 0 | 三江县2021老旧小区改造工程 | 改建 | 县城 | 对三江县林业局大院、交通局大院、地税局大院、农业局大院进行主体及配套设施改造。 | 1089 | 819.28 | 2021-2022 | 实施阶段 | 住建局
319 | 0 | 三江县2022老旧小区改造项目 | 改建 | 县城 | 对中国人民银行大院、古宜镇卫生院、河西派出所大院、统计局大院、电信局大院、畜牧水产局大院、物价局大院、气象局大院、粮食局大院、电力公司宿舍1、电力公司宿舍2、农业机械局大院进行主体及配套设施改造。 | 1236 | 1236 | 2022-2023 | 规划中 | 住建局
320 | 0 | 县城河西旧城改造工程（二期） | 改建 | 县城 | 1、根据总规划对旧城建筑轻重缓急进和改造续建。2、根据总规划对市政道路及综合管网轻重缓急进和改造续建。 | 20000 | 20000 | 2022-2025 | 规划中 | 住建局
321 | 0 | 三江县新建乡镇干部周转住房 | 新建 | 三江县 | 1.2021年新建周转住房132套（丹洲镇26套、程村乡20套、高基瑶族乡20套、良口乡44套、洋溪乡22套）； 2.2022年新建周转住房96套（古宜镇24套、斗江镇34套、和平乡8套、同乐苗族乡30套）。 | 3990 | 3990 | 2021-2023 | 规划中 | 住建局
|  | 四、生态环保 |  |  | 47 | 500493.76 | 500493.76
|  | （一）国土开发与保护工程 |  |  | 5 | 7489 | 7489
322 | 0 | 三江县国土空间规划 | 规划编制 | 15个乡镇 | 编制一个县级、15个乡镇级规划成果包括规划成果包括文本、图件、说明书、附件以及数据库 | 1685 | 1685 | 2020-2022 | 前期工作已完成 | 资源规划局
323 | 0 | 三江县地质灾害隐患点综合治理项目 | 地质灾害综合治理 | 老堡乡白文村等12处（单位） | 1.老堡乡白文村；2.月亮街南段；3.思源小区；4.同乐乡净代村净代小学；5.老堡乡白文村古这小学；6.洋溪波里小学；7.和平乡和平村委；8.古宜镇卫计局至江岸丽苑；9.古宜镇苏城旱桥头；10.独峒镇具盘村；11.林溪镇程阳村；12.良口乡仁塘村。对上述单位不稳定斜坡地质灾害治理工程。建设内容：抗滑桩、格构锚杆、挡土墙、截排水沟工程。 | 1851 | 1851 | 2020-2025 | 项目正在进行施工阶段，6个项目已完成初步验收。 | 资源规划局
324 | 0 | 数字三江地理空间框架建设项目 | 新建 | 三江县 | 1.主要建设内容：数字三江地理空间框架建设；2.规模：一库、一平台、三个示范应用建设 | 780 | 780 | 2020-2025 | 项目开始进场开展工作 | 资源规划局
325 | 0 | 农村不动产确权登记 | 自然资源确权登记 | 全县范围 | 符合“房屋一体”发证条件的农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达到90%，基本实现“应登尽登”。 | 1673 | 1673 | 2020-2021 | 已进场开展工作 | 资源规划局
326 | 0 | 森林防火基础设施建设工程 | 林业生态建设 | 全县15个乡镇 | 森林防火基础设施建设工程1500万元 | 1500 | 1500 | 2021-2025 | 规划中 | 林业局
|  | （二）环境综合整治工程 |  |  | 20 | 283969.73 | 283969.73
327 | 0 | 三江县四甲河（桐叶、板瓦段）生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 新建 | 高基乡 | 治理水土流失面积14.81平方千米，占流失面积100%，河道综合治理1.42千米，田间道路整治150米，人行道路整治176.5米，林草措施：红枫38棵，洋紫荆80颗：3、封禁治理措施：封禁治理标志牌6座，宣传牌50块等。 | 603.73 | 603.73 | 2019-2020 | 已完工 | 水利局
328 | 0 | 生态建设与环境保护项目 | 新建 | 全县15个乡镇 | 全县15个乡镇，污水处理、排水沟、中型化粪池、库区环境美化、绿化等 | 100000 | 100000 | 2021-2025 | 未开展 | 水利局
329 | 0 | 水土保持项目 | 新建 | 全县15个乡镇 | 在全县15个乡镇新建防洪堤、新建生活码头、河堤沿岸种植景观灌木等 | 120000 | 120000 | 2021-2025 | 未开展前期工作 | 水利局
330 | 0 | 三江县古宜镇、高基乡等6个乡镇土地综合整治项目 | 土地综合整治项目 | 古宜镇、高基乡等6个乡镇 | 一、土地平整工程；二、灌溉与排水工程；三、田间道路工程；四、其他工程。 | 6534 | 6534 | 2020-2025 | 部分已立项，正在前期测量和设计阶段 | 资源规划局
331 | 0 | 三江县斗江镇思欧村土地综合整治项目 | 土地综合整治项目 | 斗江镇思欧村 | 一、土地平整工程；二、灌溉与排水工程；三、田间道路工程；四、其他工程。 | 683 | 683 | 2020-2022 | 正在施工 | 资源规划局
332 | 0 | 三江县高基乡等2个乡镇土地综合整治项目 | 土地综合整治项目 | 八江镇马胖村、斗江镇思欧村 | 一、土地平整工程；二、灌溉与排水工程新建农渠；三、田间道路工程新建田间次道、生产道、生产路。四、农田防护和生态保护工程；五、其他工程建标志牌1座。 | 579 | 579 | 2020-2022 | 正在施工 | 资源规划局
333 | 0 | 三江县古宜镇泗联村土地综合整治项目 | 土地综合整治项目 | 古宜镇泗联村 | 一、土地平整工程。坡改梯32.2799公顷。二、灌溉。排水工程新建农渠4条1421米，新建农沟2条648米；三、田间道路工程新建田间次道1条1655米，新建生产路3条2256米，新建人行步梯17条3846米，排水涵洞3座。 | 1321 | 1321 | 2020-2022 | 正在施工 | 资源规划局
334 | 0 | 古宜镇、程村乡土地综合整治项目 | 土地综合整治项目 | 古宜镇寨准村和程村乡大树村 | 一、土地平整工程坡改梯49.4786公顷；二、灌溉与排水工程新建农渠5条1827米，新建农沟1条262米；三、田间道路工程新建田间次道1条1644米，新建生产道11条5840米；四、农田防护和生态保护工程。 | 1640 | 1640 | 2020-2022 | 正在施工 | 资源规划局
335 | 0 | 三江县丹州镇等15个乡镇危旧房拆除城乡建设用地增减挂钩项目（三清三拆） | 城乡建设用地增减挂钩项目 | 丹州镇等15个乡镇 | 一、土地平整工程 | 2601 | 2601 | 2020-2022 | 正在施工 | 资源规划局
336 | 0 | 三江侗族自治县古宜镇平传村等3个村土地综合整治项目 | 土地综合整治项目 | 古宜镇平传村、八江镇高迈村 | 一、土地平整工程；二、灌溉与排水工程；三、田间道路工程；四、其他工程。 | 3679 | 3679 | 2021-2022 | 正在财政评审 | 资源规划局
337 | 0 | 公园城市园林绿化 | 新建 | 三江侗族自治县县城规划区内 | 整个县城街道原绿化提升改造及新开发区园林绿化建设（其中含：森林公园2个、民族特色公园4个），建设规模为2000亩。 | 12990 | 12990 | 2021-2025 | 未开展 | 执法局
338 | 0 | 三江县良口乡和里村和南寨村农村土地综合整治与生态修复工程项目 | 土地综合整治项目 | 良口乡和里村、南寨村 | 一、对项目区农田基础设施进行提升改造。二、开垦图斑面积，预计新增耕地32.6459公顷。三、取清表、翻耕、培肥、完善水利和交通基础设施等措施将水毁农田恢复为优质耕地。四、建设用地增减挂钩项目。五、高山稻渔示范基地建设项目。六、道路交通建设项目。七、村庄基础设施建设项目。八、公共服务设施建设项目。九、乡村风貌改善工程。十、安全防灾建设项目。十一、产业发展建设项目。十二、生态修复项目。 | 19937 | 19937 | 2020-2023 | 正在开展规划设计 | 资源规划局
339 | 0 | 三江县同乐苗族乡净代村土地综合整治项目 | 土地综合整治项目 | 同乐苗族乡净代村 | 一、土地平整工程；二、灌溉与排水工程；三、田间道路工程；四、其他工程。 | 796 | 796 | 2020-2022 | 正在施工招投标 | 资源规划局
340 | 0 | 三江县斗江镇白言村农村土地综合整治与生态修复工程项目 | 土地综合整治项目 | 斗江镇白言村 | 宜耕后备资源开发、低效园地和残次林地改造、城乡增减挂钩、水环境综合治理、村庄环境整治、高标农田建设、养殖业发展配套等 | 4000 | 4000 | 2021-2025 | 计划申报阶段 | 资源规划局
341 | 0 | 三江县八江镇布央村农村土地综合整治与生态修复工程项目 | 土地综合整治项目 | 八江镇布央村 | 宜耕后备资源开发、低效园地和残次林地改造、城乡增减挂钩、水环境综合治理、村庄环境整治、高标农田建设、养殖业发展配套等 | 5205 | 5205 | 2021-2024 | 正在申报入库 | 资源规划局
342 | 0 | 三江国家一般气象站综合改善项目 | 新建 | 古宜镇 | 1.业务楼维修改造工程。2.监控系统安装工程。3.院内场地道路硬化约2000平米。4.人工影响天气业务和公共气象服务业务楼建设工程。 | 500 | 500 | 2021-2022 | 规划中 | 气象局
343 | 0 | 三江国家一般气象站综合改善项目 | 新建 | 古宜镇 | 1.新建防灾减灾综合业务楼及配套设施；2.维修改造工程；3.监控系统安装工程；4.院内场地道路硬化工程。 | 727 | 727 | 2022-2023 | 已立项 | 气象局
344 | 0 | 三江县八江镇人工影响天气标准化作业站 | 新建 | 八江镇 | 项目规划用地面积约3000平方米，总建筑面积101平方米。新建1栋单层作业站房，以及大门、围墙、挡土墙、发射平台、观测场、道路及地面硬化、绿化工程、室外给排水、室外供电工程、防雷工程及其他附属设施等。 | 278 | 278 | 2021-2022 | 已立项 | 气象局
345 | 0 | 国家宜居宜游气候品牌项目 | 新建 | 三江县 | 开展三江县宜居宜游气候评估论证，打造国家级别有“侗”天的气候品牌， | 250 | 250 | 2021-2021 | 未开展 | 气象局
346 | 0 | 三江国家气象观测站迁建项目 | 续建 | 古宜镇 | 三江县城河东福禄山导航站山顶上 | 1646 | 1646 | 2019-2021 | 已完成观测场地建设 | 气象局
|  | （三）污水处理工程 |  |  | 17 | 158415.03 | 158415.03
347 | 0 | 三江县浔江半岛片区污水治理工程 | 新建 | 浔江半岛片区 | 建设污水处理厂1座，总处理规模为8000立方米/天，其中近期6000立方米/天（2019年-2025年），远期增加至8000立方米/天（2025年-2035年），配套建设污水管网3685米，雨水管380米。 | 8000 | 8000 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
348 | 0 | 三江县城原污水处理提标技改工程 | 预备类 | 原污水处理厂 | 由原设计规模10000m³/d扩建处理规模至20000m³/d。 | 8000 | 8000 | 2021-2022 | 规划中 | 住建局
349 | 0 | 三江县县城污水处理厂提标扩建及河东片区污水处理工程 | 新建 | 县城 | 三江县县城污水处理厂技改规模10000立方米/天，扩建用地新增配套污水处理设施，设计规模为10000立方米/天，并在周坪口片区新建规模为8000立方米/天的污水处理厂。 | 12158.67 | 12158.67 | 2020-2022 | 正在开展 | 住建局
350 | 0 | 三江县城周坪片区污水处理厂工程 | 预备类 | 三江县周坪片区 | 新建一座日处理规模为8000m³/d污水处理厂 | 7000 | 7000 | 2021-2022 | 规划中 | 住建局
351 | 0 | 乡村污水处理设施项目 | 新建 | 全县乡镇和行政村 | 在全县15个乡镇、165个行政村及300户以上自然村建设和完善污水处理设施，提升村庄污水处理能力，全覆盖建设污水处理设施建设相关配套管网等 | 70000 | 70000 | 2021-2025 | 规划中 | 住建局
352 | 0 | 周坪片区给排水工程 | 新建 | 周坪片区 | ① 雨水工程总长610m，其中D1800管长100m，D2000管长510m；污水工程D1200顶管长320m，D500污水管长900m,两根过江D1000污水管单根长40m。污水提升泵房8000t/d一座 | 3618 | 3618 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
353 | 0 | 三江县雅谷路-悦江路内涝排水管整治工程 | 新建 | 县城 | 新建两段雨水管，增设双雨水口，清理盖板沟内的垃圾和污泥等。 | 1021 | 1021 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
354 | 0 | 浔江半岛片区给排水工程 | 新建 | 浔江半岛 | 新建污水管网D500-800,总长6000m，新建雨水管网D500-1200,总长5000m。 | 2100 | 2100 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
355 | 0 | 三江县南站社区项目 | 新建 | 南站片区 | 建设用地面积3334.24平方米，总建筑面积3575.15平方米，主要建设内容包括社区公共服务中心用房，社区居委会办公用房等附属设施 | 1172 | 1172 | 2021-2025 | 已完成可研批复 | 民政局
356 | 0 | 南站片区给排水工程 | 新建 | 南站片区 | 新建雨水管网D600-1200，总长5000m，新建污水管网D400，总长5000m。 | 4000 | 4000 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
357 | 0 | 五个镇级污水处理厂二期工程 | 新建 | 三江县5个镇 | 建设排污支管网 | 4420 | 4420 | 2020-2025 | 规划中 | 住建局
358 | 0 | 九个乡级污水处理厂项目及配套管网设施 | 新建 | 三江县9个乡 | 完善（同乐乡、和平乡、富禄乡、高基乡、梅林乡、洋溪乡、程村乡、老堡乡、良口乡）乡一级集镇污水处理设施，按照合理的处理规模建设污水处理厂，完善相关配套设施及管网。 | 15000 | 15000 | 2021-2025 | 计划开展前期项目立项、可研等前期工作 | 住建局
359 | 0 | 三江县沿山路至二圣桥内涝治理工程 | 新建 | 县城 | 河道治理范围为沿山路至二圣桥段，总长度约700米。建设内容包括：对河道断面较窄的河段进行扩宽处理、对土石泥砂淤积较严重的河段进行疏浚处理、完善护岸结构及防护措施等相关内容。 | 2500 | 2500 | 2020-2021 | 正在开展 | 住建局
360 | 0 | 三江县河东污水治理二期工程 | 新建 | 县城 | 建设1个污水处理站，日处理量在0.5万立方米/d，管网工程等。 | 5000 | 5000 | 2020-2021 | 规划中 | 住建局
361 | 0 | 三江县城污水处理厂扩建提标工程 | 新建 | 县城 | 扩建项目由原来1.0万立方米/d扩建至2.5万立方米/d。 | 8000 | 8000 | 2020-2021 | 规划中 | 住建局
362 | 0 | 三江县扶贫生态产业园污水处理厂 | 新建 | 程村 | 建设日处理5000吨污水处理厂项目 | 3000 | 3000 | 2020-2021 | 规划中 | 住建局
363 | 0 | 三江县程阳八寨生活污水治理项目 | 新建 | 程阳八寨景区 | 共建设小型污水处理站7个，污水处理站总规模按640立方米/天规模设计，污水管网总长35.73千米。 | 3425.36 | 3425.36 | 2020-2022 | 规划中 | 住建局
|  | （四）垃圾处理工程 |  |  | 5 | 50620 | 50620
364 | 0 | 三江县农村垃圾处置设施 | 新建 | 县城 | 总用地面积4500平方米，建造40个垃圾焖化炉及附属设施，购置120辆垃圾收集车及其他垃圾处理设备。 | 4000 | 4000 | 2020-2022 | 规划中 | 执法局
365 | 0 | 三江县村级垃圾处理项目 | 新建 | 全县相关70个村屯 | 三江县生活垃圾处理设施建设、垃圾处理设备购置，附属配套设施建设等 | 14000 | 14000 | 2021-2025 | 完成选址规划 | 住建局
366 | 0 | 三江县乡镇片区垃圾处理中心 | 新建 | 14个乡镇 | 三江县生活垃圾处理设施建设、垃圾处理设备购置，附属配套设施建设等 | 28000 | 28000 | 2021-2025 | 完成选址规划 | 住建局
367 | 0 | 三江县餐厨垃圾处理厂 | 新建 | 三江县古宜镇大竹村 | 建设餐厨垃圾预处理系统，处理规模为餐厨垃圾60吨/天，服务对象为全县城及各乡镇餐厨行业及居民餐厨垃圾无害化处理，服务人口约40万人。 | 1500 | 1500 | 2020-2022 | 已完成选址、项目建议书、正在开展可研评审工作。 | 执法局
368 | 0 | 三江县建筑垃圾消纳场 | 新建 | 三江县古宜镇大竹村 | 主要建设建筑垃圾消纳场主体工程设施、配套工程设施，生产管理服务设施、设备、车辆等。项目总规模为日处理建筑垃圾2000吨服务对象为全县城及各乡镇建筑垃圾中转，服务人口约30万人。 | 3120 | 3120 | 2020-2022 | 已完成选址、项目建议书、正在开展可研评审工作。 | 执法局
|  | （五）废弃物再生利用工程 |  |  | 0
|  | 五、社会治理和其他项目 |  |  | 34 | 182456.3 | 182456.3
369 | 0 | 三江县公安局民警培训中心（基地）建设项目 | 新建 | 县城 | 项目总建筑面积约26000平方米，建设业务用房。 | 5100 | 5100 | 2021-2023 | 规划中 | 公安局
370 | 0 | 三江县监管中心建设项目 | 新建 | 黄排村 | 项目建筑总面积为10551.98平方米。其中，业务主楼（共6层）建筑面积8100.00平方米。业务副楼（共2层）建筑面积1300.00平方米。项目配套附属设施等。 | 26124 | 26124 | 2021-2025 | 项目建议书、可行性研究报告 | 公安局
371 | 0 | 三江县公安局乡镇派出所建设项目 | 新建 | 全县15个乡镇 | 丹洲镇、林溪镇、古宜镇、八江镇、老堡乡、洋溪乡、独峒镇、斗江镇、高基乡、同乐乡、梅林乡、福禄乡、和平乡等 | 10798 | 10798 | 2021-2025 | 部分乡镇已完成前期工作 | 公安局
372 | 0 | 三江县公安局天网工程等信息化建设项目 | 新建 | 三江县 | 新增500个天网探头 | 25000 | 25000 | 2021-2025 | 未开展 | 公安局
373 | 0 | 三江县交通监管中心 | 新建 | 大树村 | 项目用地总规划面积34.37亩，总建筑面积10680.13平方米，其中地上建筑面积10222.89平方米，地下建筑面积457.24平方米。主要建设内容为：1栋主楼，1栋附楼，及配套设施建设等。 | 6000 | 6000 | 2021-2025 | 基本完成前期工作 | 公安局
374 | 0 | 三江县交警大队高速中队 | 新建 | 三江北 | 项目建筑面积1476平方米 | 2000 | 2000 | 2021-2025 | 未开展 | 公安局
375 | 0 | 三江县森林公安局业务技术用楼建设项目 | 新建 | 县城 | 项目占地面积约4亩，总面积800平方米。主要建设：停车场、办案区、绿化、排水等配套附属设施 | 500 | 500 | 2020-2021 | 规划中 | 公安局
376 | 0 | 广西壮族自治区良口环桂公安检查站 | 新建 | 良口乡 | 良口检查站、安检大棚、露天生态停车场、场内道路、绿化、给排水、供电及其他配套服务设施，项目占地面积10773.90㎡（约16.16亩），建筑面积约1390.48㎡。 | 1600 | 1600 | 2021-2025 | 完成前期工作 | 公安局
377 | 0 | 广西壮族自治区三江北环桂公安检查站项目 | 新建 | 三江北高速出口 | 项目规划用地面积3527.24平方米（约5.29亩），建筑总面积3527平方米，建设内容有营房、犬舍及配套设施建设 | 613 | 613 | 2019-2020 | 策划中 | 公安局
378 | 0 | 三江县公安局交通管理大队高速大队业务技术用房建设项目 | 新建 | 三江县 | 项目总建筑面积约15000平方米。业务主楼：业务用房及办案区和涉案车辆停车场。 | 3500 | 3500 | 2021-2023 | 未开展 | 公安局
379 | 0 | 三江县看守所 | 新建 | 黄排村 | 项目总建筑面积约9792平方米，监区、讯问楼、综合楼。 | 2840 | 2840 | 2021-2023 | 完成前期工作 | 公安局
380 | 0 | 司法信息化建设项目 | 新建 | 黄排村 | 看守所、拘留所、戒毒所信息化项目建设 | 4000 | 4000 | 2021-2023 | 项目建议书、可行性研究报告 | 公安局
381 | 0 | 三江县公安局河东派出所 | 新建 | 古宜镇 | 项目总占地面积3331.9平方米，建筑面积约1668.47平方米。建设内容包括业务技术用房及附属工程。 | 1101 | 1101 | 2021-2023 | 项目建议书 | 公安局
382 | 0 | 三江县公安局河西派出所 | 新建 | 古宜镇 | 项目总占地面积4031.64平方米（合6亩），建筑面积约1652平方米。建设内容包括业务技术用房及附属工程。 | 1129 | 1129 | 2021-2023 | 完成项目建议书、可研报告 | 公安局
383 | 0 | 三江县公安局乡镇派出所 | 新建 | 八江镇 | 八江、独峒、老堡、洋溪、福禄、斗江、同乐、梅林、高基等派出所 | 4031 | 4031 | 2021-2023 | 完成项目建议书、可行研报告 | 公安局
384 | 0 | 三江县涉案财物管理中心 | 新建 | 县城 | 项目占地面积约10亩 | 3000 | 3000 | 2021-2023 | 未开展 | 公安局
385 | 0 | 三江县光荣院 | 新建 | 县城 | 项目占地10亩，100张床位。主要建设内容包括新建1栋综合楼，以及配套设施。 | 1000 | 1000 | 2021-2025 | 未开展 | 退役军人事务局
386 | 0 | 三江县退役军人创业培训基地 | 新建 | 县城 | 占地500亩，创客空间、业务洽谈室、退役军人创业企业(项目)办公场所；项目展示区、创业培训区等。 | 19500 | 19500 | 2021-2025 | 未开展 | 退役军人事务局
387 | 0 | 烈士纪念设施 | 新建 | 各乡镇烈士陵园纪念碑 | 维修碑体腐化，地面砖体塌陷，围栏断裂。 | 420 | 420 | 2021-2025 | 未开展 | 退役军人事务局
388 | 0 | 烈士陵园（红色教育基地） | 新建 | 县城 | 项目占地200亩，建县级烈士陵园。 | 17000 | 17000 | 2021-2025 | 未开展 | 退役军人事务局
389 | 0 | 三江县退役军人服务中心业务楼 | 新建 | 县城 | 占地面积10亩，办公场所、业务大厅、接待室、荣誉室、陈列室、活动室和业务办公等。 | 2000 | 2000 | 2021-2025 | 未开展 | 退役军人事务局
390 | 0 | 三江县人民法院搬迁项目 | 新建 | 县城 | 占地20亩，建设内容为法院整体搬迁及附属设施 | 7000 | 7000 | 2020-2023 | 土地尚未落实 | 法院
391 | 0 | 三江县社区矫正培训中心（基地）建设项目 | 新建 | 县城 | 项目占地建筑面积约2000平方面，用地2亩，建设社区矫正对象教育培训基地业务用房 | 500 | 500 | 2021-2023 | 未开展 | 司法局
392 | 0 | 三江县福学消防站 | 新建 | 河西片区福学路段 | 项目建设用地面积约6746.89平方米(合10.12亩)，总建筑面积1273.80平方米。主要建设内容为：1栋消防综合楼(含业务用房及业务附属用房、辅助用房)，面积1066.80平方米;1栋训练塔，面积198平方米，警卫室1个，面积9平方米;同时配套建设供配电、给排水、消防、道路及铺装、训练场、跑道、篮球场、大门、围墙、停车位、绿化等。 | 1203.3 | 1203.3 | 2021-2022 | 已获得发改局关于三江县福学消防站可行性研究报告的批复（三发改字〔2020〕114号），已获得消防救援总队立项批复，正在推进征地工作。 | 消防救援大队
393 | 0 | 三江县市场监督管理局各市场监管所食品安全检测技术和食品安全科普宣传用房项目 | 新建 | 古宜等9个乡镇 | 在古宜镇、八江镇、独峒镇、高基乡、和平乡、程村乡、老堡乡、洋溪乡、梅林乡9个乡镇实施，项目总用地面积800㎡ （每个所100㎡），总建筑面积2400㎡（每个所300㎡），配备办公室、接待室、档案室、询问室、快检室、会议室及生活区等 | 1200 | 1200 | 2020-2022 | 规划中 | 市场监管局
394 | 0 | 三江县应急指挥中心（应急装备物资储备仓库） | 新建 | 县城内 | 本项目规划用地面积约4777.21㎡（约7.16亩），建筑总面积3912㎡，其中新建业务综合楼建筑面积2792㎡，物资仓库960㎡，门卫室、室外供配电、室外给排水、道路及停车场及其他附属配套设施等。 | 3500 | 3500 | 2020-2023 | 项目建议书已批复，正在可研评审、项目选址等工作。 | 应急局
395 | 0 | 2020-2025年农村消防工程及消防器材项目 | 新建 | 全县15个乡镇 | 三江县村寨防火提升改造工程水改维修项目：新敷设水源管293930米，新建及维修消防管网355290米，新建水池或维修水池13160m3，新建露天水池188个，消防栓增加4448个，消防枪增加1503个，消防水带需增加 5332条，消防机需增加314台。 | 16500 | 16500 | 2020-2025 | 未开展 | 应急局
396 | 0 | 环卫综合停车场 | 新建 | 古宜镇龙吉大道 | 主要建设车辆管理房、仓库、车辆维修车间、车辆洗车场及围墙，建设面积40亩。 | 300 | 300 | 2021-2025 | 未开展 | 执法局
397 | 0 | 三江县市民服务中心 | 新建 | 县城 | 占地面积20亩，大型综合性“一站式”政务公共服务中心，内设有三江县政务服务中心、7个政务服务分中心、办税大厅、政务信息公开查询中心、档案室、接待室、陈列室、活动室和业务培训等。 | 5000 | 5000 | 2021-2025 | 未开展 | 行政审批局
398 | 0 | 12309检察服务中心 | 新建 | 检察院办公楼正面 | 预计建设两层办公楼（包括地下停车场以及所有办公所需设备） | 2000 | 2000 | 2021-2025 | 策划中 | 检察院
399 | 0 | 乡镇检察室2个 | 新建 | 斗江镇、良口乡 | 包含所有办公所需设备 | 1000 | 1000 | 2021-2015 | 策划中 | 检察院
400 | 0 | 三江县古宜镇政务服务中心综合楼项目 | 新建 | 南站片区 | 项目规划总建筑面积2976.86平方米。本工程建设内容包括了建筑工程、电气工程、给排水工程、消防工程、安防监控设备安装工程、土石方工程等建设。 | 1497 | 1497 | 2020-2022 | 策划中 | 古宜镇人民政府
401 | 0 | 食品药品智慧监管项目 | 预备类 | 三江县 | 全县食品、药品、化妆品市场主体的智能化管理 | 500 | 500 | 2021-2025 | 策划中 | 市场监管局
402 | 0 | 三江县公共检测中心 | 新建 | 三江南工业园 | 项目建设包括办公楼以及检验检测所需相关设备，项目占地约30亩。 | 5000 | 5000 | 2021-2025 | 策划中 | 市场监管局