## Sheet1
广西县级饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）：三江侗族自治县人民政府 |  |  |  |  | 填报时间： 2019年9月10日 | 填报时间：2019年11月7日
序号 | 全区序号 | 问题编号 | 问题所在县 | 水源地名称 | 具体问题情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
1 | 117 | 16277 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 斗江镇干洞屯群众过江渡船 | 经核实，属于生活过渡码头，强化管理,防止污染。 | 是
2 | 118 | 16223 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 河东水厂段企业17家，企业分别为：1.三江县万友汽车修理厂；2.鑫海汽修厂；3.三江县鸿盛汽车修理厂；4.石记黄牛馆（餐饮）；5.三江家兴彩瓦经营部；6.老韦大型汽车修理厂；7.德源汽修厂；8.三和汽车修理厂；9.小型机制炭厂（无名）；10.鑫磊汽车修理厂；11.浩通汽车贸易有限公司；12.水泥涵管厂（无名）；13.三江县吉阳汽车修理厂；14.三江县江龙氧气站；15.汽车修理厂（无名）；16.三江县万众汽车维修有限公司；17.洗车场（无名）。 榕树村段有企业9家，企业分别为：1挖掘机维修存放场（无名）2.洗车场（无名）；3.三江县康发木制品加工厂；4.三江县宏发木制品加工厂；5.三江县佳诚建筑材料有限公司；6.洗车场（无名）；7.四家废旧收购堆放场（无名）；8.三江伟业水泥制品厂；9.洗车场（无名） | 所有企业已拆除。 | 是
3 | 119 | 16268 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 2家水泥制品厂（美固涵管、无名水泥砖厂），4家废品收购场（无名），3家汽修厂,2家木材加工厂（三江县轩林木材加工厂、无名木材加工厂），1家养殖场（绿满园蛋鸡养殖场），3家砖厂（三江县宏业页岩砖厂、三江县三融建材有限公司、福鑫砖厂）。 | 由三江县政府组织，由三江生态环境局、县执法局等部门联合执法，督促合法合规企业搬迁，对两违企业实施取缔关闭。三江县宏业页岩砖厂和三江县三融建材有限公司属于保护区划定前存在的项目，自治区人民政府已同意关于逐步关闭拆除计划方案,其余企业已全部关闭拆除，已完成整治。 | 是
4 | 120 | 16285 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 209国道线、在建的宜阳大桥 | 209国道线已建有应急池、导流沟和防撞栏，加强过往车辆的运输监管，设立警示标识牌，限定危险化学品运输车辆在该路段通行的速度；在建的寻江大桥建有650米的桥面径流收集管和2个60立方米的三级沉淀应急池，消除了水污染隐患。 | 是
5 | 121 | 21005 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 古宜镇黄排村120亩农田 | 由三江县政府组织，县农业农村局、斗江镇政府和三江生态环境局督促相关村屯做好科学种植和非点源污染防治。已完成整改。 | 是
6 | 122 | 16246 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 石江黄牛馆 | 已搬迁。 | 是
7 | 123 | 16236 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 斗江镇瓦窑屯群众过江渡船 | 经核实，属于生活过渡码头，强化管理，防止污染。 | 是
8 | 124 | 16259 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 古宜镇北溪口屯116户、斗江镇瓦窑屯37户，131人、古宜镇榕树屯138户 | 由三江县政府组织，县住建局、乡村办及古宜镇人民政府牵头，完成相关村屯沼气池、改厕及三级化粪池等建设项目，加强对村寨环境卫生工作管理，生活垃圾集中收集转运县城垃圾填埋场处理，生活污水和生活垃圾不影响水源水质。 | 是
9 | 125 | 16293 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 斗江镇斗江村407户，1459人 | 经核实，不在三江县县城一、二级饮用水源地保护区内。 | 是
10 | 126 | 16250 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 209国道线、县城至林溪镇和八江镇县道 | 由三江县政府组织，县公安局加强县城至林溪镇和八江镇县道水源保护区过往车辆的运输监管，设立警示标识牌，限制危险化学品运输车辆在该路段通行；三江公路局已完成应急池工程建设和防撞栏维护工作。 | 是
11 | 127 | 21007 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 古宜镇白石寨81户和黄排村432户居民。 | 由三江县政府组织，县住建局、乡村办及古宜镇人民政府牵头，完成相关村屯沼气池、改厕及三级化粪池等建设项目，加强对村寨环境卫生工作管理，生活垃圾集中收集转运县城垃圾填埋场处理，生活污水和生活垃圾不影响水源水质。 | 是