## 共性指标
2019年度项目绩效评价表
项目名称： | 三江国家气象观测站迁建项目 |  |  |  |  | 单位负责人：李敏国 填报人：侯玉云 联系电话：8613592
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价要点 | 目标值或目标来源 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评分 | 专家复核分
评分合计 | [6 empty] | 100 | 100
共性指标评分小计 | [6 empty] | 45 | 45
投入（5分） | （一）前期准备（5分） | 项目决策（5分） | 立项规范度 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 |  | 1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 | 5 | 5
过程（40分） | （二）项目管理(12分) | 项目管理制度（2分） | 管理制度健全度 | 是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 |  | 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。 | 2 | 2
|  | 制度执行有效性（5分） | 制度执行有效度 | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 |  | 1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 5 | 5
|  | 项目质量控制(3分) | 项目质量可控度 | 项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |  | 1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。 | 3 | 3
|  | 项目档案管理（2分） | 项目档案齐全度 | 各项档案资料齐全并及时归档。 |  | 资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 | 2 | 2
| （三）资金管理（23分） | 资金管理制度（2分） | 资金管理制度健全度 | 是否建立资金管理制度并执行良好。 |  | 资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2
|  | 资金到位率（3分） | 资金到位及时率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |  | 资金于2017年6月底前全部到位的，得3分；于2017年6-9月底全部到位的，得2分；于2017年10月份到位的，得1分；2017年10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） | 3 | 3
|  | 资金支出进度（6分） | 预算支出进度 | 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |  | 6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 6 | 6
|  | 资金支出规范性（12分） | 资金分配合规度 | 资金分配是否合规。 |  | 1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； | 3 | 1
[6 empty] | 2.资金按照规范程序进行分配的，得1分； |  | 1
[6 empty] | 3.在规定时间报送资金分配方案的，得1分。 |  | 1
|  |  | 资金支出合规度 | 资金支出是否合规。 |  | 1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； | 6 | 2
[6 empty] | 2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止。 |  | 4
|  |  | 会计核算规范度 | 会计核算是否规范。 |  | 1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； | 3 | 1
[6 empty] | 2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； |  | 1
[6 empty] | 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。 |  | 1
| （四）绩效评价管理（5分） | 预算绩效自评管理（5分） | 指标细化度 | 是否按照财政部门要求对项目开展自评。 |  | 按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分；未开展自评得0分。 | 3 | 3
|  |  | 自评材料齐全度 | 是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 |  | 按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分,每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2

## 个性指标
续前表：2019年度项目绩效评价表
项目名称： | 三江国家气象观测站迁建项目
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价要点 | 目标值或目标来源 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评分 | 专家复核分
个性指标评分小计 | [6 empty] | 55 | 55
产出（30分） | （五）项目产出（30分），其中：产出数量5分、产出质量5分、产出时效5分、产出成本5分。 | 产出数量 |  | 完成观测站建设 | 2019年新站址启用试运行
|  | 产出质量 |  | 工程合格率 | 100％
|  | 产出时效 |  | 完成时间 | 2019年12月31日
|  | 产出成本 |  | 项目总成本 | 1563.54万元，2019年县级财政资金投入200万
效果（19分） | （六）项目效果（19分） | 社会效益 |  | 提供气象信息，为生产、生活、工作提供天气预报 | 观测数据真实可靠，为气象预报做基础，保障群众生产、生活、工作正常开展
|  | 可持续影响 |  | 未来5-8年满足气象要求 | 使用年限至少5-8年
满意度（6分） | （七）社会公众或服务对象满意度（6分） | —— |  | 政府应急管理相关部门和群众满意度 | 90% 以上
——
——
备注：1.自评阶段，被评价单位须按照2018年度财政批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标。2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.表中“——”不需要填写。

## 绩效目标
2019年项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 三江国家气象观测站迁建项目
项目编码 | 20191915830114090010005 |  | 项目分类 | 配套资金类
实施单位编码 | 409001 |  | 项目实施单位 | 三江侗族自治县气象局
项目属性 | 当年新增项目 |  | 项目类型 | 一次性项目
资金总额 | 资金来源 |  |  | 金额（元）
| 合计 |  |  | 2000000
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 上级补助
|  |  | 县本级 | 2000000
政府性基金预算拨款
其他资金
项目概况 | 项目立项依据 | 《关于三江国家气象观测站迁建项目建议书的批复》（三发改〔2018〕188号）、《三江侗族自治县气象局关于申请三江国家气象观测站迁建项目立项的函》（三气函〔2018〕4号）
| 可行性 | 项目已经政府审核通过
| 必要性 | 我县气象探测环境不容乐观，为确保数据真实可靠，必须迁站
| 实施内容 | 2019年5月底前完成项目设计、财审等前期工作，6月前完成招标，12月前完成施工
项目起始时间 | 20190101 | 项目终止时间 |  | 20201231
项目实施进度安排 | 2019年4-5月完成编制及审批，施工图设计、招投标和报建等预计2019年5-6月初完成，7-12月完成搬迁
年度绩效目标 | 完成征地、场地平整、自动站建设
中期绩效目标 | 完成征地、场地平整、自动站建设、值班室建设
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产出指标（每项二级指标均必填。） | 产出数量 | 完成观测站建设 | 2019年新站址启用试运行
|  | 产出质量 | 工程合格率 | 100％
|  | 产出时效 | 完成时间 | 2019年12月31日
|  | 产出成本 | 项目总成本 | 1563.54万元，2019年县级财政资金投入200万
| 效果指标（至少选择其中一种填写。） | 社会效益 | 提供气象信息，为生产、生活、工作提供天气预报 | 观测数据真实可靠，为气象预报做基础，保障群众生产、生活、工作正常开展
|  | 可持续影响 | 未来5-8年满足气象要求 | 使用年限至少5-8年
| 社会公众或服务对象满意度 | —— | 政府应急管理相关部门和群众满意度 | 90% 以上
——
——
单位负责人： | 李敏国 | 填报人及联系电话： | 侯玉云8613592
备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.产出指标按数量、质量、时效和成本指标顺序填写；效果指标按经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标顺序填写。