## Sheet1
附件
2025年吴川市-三江侗族自治县粤桂协作工作清单
工作任务 | 序号 | 具体事项 | 完成时限 | 责任单位
一、组织领导 | 1 | 召开2025年粤桂协作联席会议，签订《2025年吴川-三江粤桂协作年度协议》，形成会议纪要。 | 2025-06-01 | 两市（县）党委、政府办公室
| 2 | 两市（县）党委或政府主要领导、分管领导到协作地调研不少于1次。 | 2025-06-01 | 两市（县）党委、政府办公室
| 3 | 召开粤桂协作专门议题常委会、常务会、农村工作领导小组会议各不少于1次，研究2025年度粤桂协作工作，形成会议纪要。 | 2025-09-01 | 两市（县）党委、政府办公室、农业农村局
二、结对协作 | 4 | 开展常态化结对协作，落实结对帮扶工作内容，持续开展教育“组团式”帮扶和乡镇结对、医教结对、各类村级结对帮扶，已签约的乡镇（街）、机关单位、企业、行业协会及时开展实质性帮扶工作。 | 2025-06-01 | 两市（县）有结对关系的学校、医院、乡镇、村、工商联、吴川市67个市直单位
三、资金支持 | 5 | 积极争取省、市、县三级财政帮扶资金，并及时下达支持三江县全面推进乡村振兴，推动粤桂协作项目的落实。 | 2025-05-01 | 两市（县）财政局、农业农村局
| 6 | 加强帮扶资金监管。定期开展监督检查，资金用于产业发展的比例达到65%以上，按期推进完成项目，确保吴川—三江协作资金规范高效运行。 | 2025-11-01 | 两市（县）财政局、农业农村局
四、产业协作 | 7 | 着力做好招商引资，创新招商方式，组织、协调推动在项目用地、厂房租金、财税等方面的优惠政策，积极推进粤桂农业产业化合作暨产业协作投资项目，引进不少于1家企业到三江投资落地。 | 2025-09-01 | 两市（县）投资促进局（中心）、科工贸局、财政局、税务局、自然资源规划局。
| 8 | 推进粤桂协作乡村振兴现代农业产业园建设，积极引导企业进驻产业园区投资发展。积极打造茶叶、油茶、以竹代塑等产业集群和特色产业。把握发展庭院经济的基础和条件，以农业农村资源为依托，支持三江县在适宜地方稳妥推进实施高质量庭院经济。 | 2025-10-01 | 两市（县）科技工贸和信息化局、农业农村局、投资促进局（中心）
| 9 | 联合参加2025年各类旅游推介活动，宣传推介三江县的旅游文化产品和吴川市港湾文化特色旅游。继续挖掘文化内涵、丰富产品体系、提升服务品质、拓展带动效益，以乡村旅游重点村镇为重要载体建设宜居宜业宜游和美新三江。 | 2025-11-01 | 两市（县）文体广旅局
五、劳务协作 | 10 | 持续协作共建“一县一企”农村劳动力稳岗就业基地，强化稳岗监测，落实援企措施，做好稳岗就业服务保障，加大转移来粤就业支持，组织三江劳动力“点对点”赴粤务工等服务保障工作，最少联合举行1场招聘会。 | 2025-03-31 | 两市（县）人力资源和社会保障局
| 11 | 加大对三江县易地搬迁劳动力就业帮扶力度，利用粤桂就业帮扶车间、园区企业吸纳劳动力就地就近就业，年度吸纳各类就业人数不少于1800人。 | 2025-06-30 | 两市（县）人力资源和社会保障局
| 12 | 加强劳动力职业技能培训。根据广东地区用工岗位需求，组织全县农村劳动力开展订单培训。继续深入开展“粤菜师傅”、“南粤家政”、“农村电商”等特色就业技能培训，新开设订单班或冠名班，年内新增打造劳务品牌1个。 | 2025-06-30 | 两市（县）人力资源和社会保障局
六、消费协作 | 13 | 加大消费协作引导力度，预算单位优先采购协作地区消费帮扶产品，通过“832平台”等采购工会福利、慰问品等，加强预算单位食堂农副产品预留、采购等信息统计分析、定期通报工作。鼓励基层工会组织劳模、工匠、职工到协作地区开展职工疗休养、工会活动，开展定向采购活动，优先采购协作地区产品。 | 2025-10-01 | 两市（县）总工会、财政局、农业农村局、供销社
| 14 | 支持三江县在吴川市等地开设农产品专卖店和专柜，引导干部职工自发购买三江县特色农产品和到三江县旅游。 | 2025-09-01 | 两市（县）农业农村局、文广旅体局、供销社
| 15 | 支持三江县参加农博会、展销会、线上直播等活动，集中推介、展示、销售三江县特色农产品，加大品牌营销力度，做好特色农产品、合作社、家庭农场和农业领军企业等品牌的全方位推介，增加产品销售渠道，推动消费协作。建立收集三江县企业往销售区外和广东农副产品销售数据的机制，年内收集销售数据（包含发票、发货清单、购销合同等佐证材料）不少于9608万元。 | 2025-09-01 | 两市（县）农业农村局、供销社、林业局
七、人才协作 | 16 | 吴川、三江两市（县）继续选派党政挂职干部，积极发挥挂职干部的桥梁纽带作用，促进两市（县）协作工作开展，吴川市向三江县选派不少于3名党政干部，三江县向湛江吴川市选派不少于5名党政干部挂职锻炼。 | 2025-03-01 | 两市（县）市委组织部
| 17 | 互派优秀教师。吴川市选派不少于15名骨干教师到三江县开展支教工作（含选派1名校长、3名教师开展“组团式”帮扶）、三江县选派不少于23名优秀教师到湛江市跟班学习（包括往年选派，2025年继续在当地支教或跟班学习的教师）。 | 2025-09-01 | 两市（县）教育局
| 18 | 互派医疗人才。吴川市公立医院选派不少于11名优秀医护人员，到三江县医疗机构开展带教指导坐诊、学术授课等活动，三江县选送不少于35名县乡级医疗机构医务人员到湛江市医院学习，提高基层医护人员的业务能力和水平，时间3-12个月不等。 | 2025-09-01 | 两市（县）卫生健康局
| 19 | 开展党政干部培训、专业技术人才培训、科技特派员、致富带头人培训等各类培训活动。 | 2025-09-01 | 两市（县）委组织部、教育局、卫生健康局、农业农村局
八、基础设施协作 | 20 | 吴川市继续帮助三江县推进易地搬迁后续基础设施建设与产业建设等，完善三江县集中安置区公共服务和配套基础设施，因地制宜在搬迁地区发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。助力三江县打造乡村振兴示范带。 | 2025-09-01 | 两市（县）发展改革局、教育局、民政局、人力资源和社会保障局、农业农村局、卫生健康局、科技工贸和信息化局
九、社会事业协作 | 21 | 吴川市继续利用“6.30助力乡村振兴活动”，筹集社会爱心资金，助力三江县公益事业发展。继续动员引导慈善组织和爱心企业、社团及个人，发挥自身资源优势，赴协作地区开展捐资捐物、助残助学、慈善公益、医疗救助、社会工作、志愿服务等活动，丰富社会帮扶工作内容。 | 2025-09-01 | 吴川市残联、团市委、民政局、农业农村局、工商联
十、其他 | 22 | 加大两地粤桂协作宣传力度，广泛宣传粤桂协作工作成效、成功经验、典型事例、感人事迹，提炼工作创新材料，制作宣传画册和宣传片；持续巩固协作共建“一县一园”、“一县一企”等工作创新成果。 | 2025-11-01 | 两市（县）委宣传部、农业农村局、三江县粤桂协作办公室
| 23 | 收集整理资料台账，做好东西部协作考核工作。 | 2025-12-01 | 吴川驻三江前方工作组、三江县农业农村局、三江县粤桂协作办公室